## BIEU 1
BIỂU 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ MỤC TIÊU
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
TT | Hạng mục | Đơn vị | Kế hoạch năm 2013 | Thực hiện 2013 |  | Kế hoạch năm 2014
|  |  |  | 6 tháng đầu năm | Ước cả năm
I | Cấp nước
1 | Tổng dân số nông thôn | người | 770344 |  | 770344
| Tổng số người nghèo nông thôn | người
2 | Tổng số hộ dân nông thôn | hộ | 231819 |  | 231819
3 | Số dân được cấp nước HVS trong năm | người | 21184.46 | 7703.44 | 21184.46
| Luỹ tích số dân được cấp nước HVS | người | 616275.2 | 602794.18 | 616275.2
4 | Tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS trong năm | % | 2.75 | 1 | 2.75 | 4
| Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS | % | 80 | 78.25 | 80 | 84
| Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS trong năm | %
| Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS | %
5 | Số dân được cấp nước QC02 trong năm | người | 43062.2296 | 19951.9096 | 43062.2296
| Luỹ tích số dân được cấp nước QC02 | người | 269620.4 | 246510.08 | 269620.4
6 | Tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02 trong năm | % | 5.59 | 2.59 | 5.59 | 7
| Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02 | % | 35 | 32 | 35 | 40
Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02 trong năm
Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02
II | Vệ sinh
| Số hộ gia đình (HGĐ) có nhà tiêu HVS trong năm | hộ | 6954.57 | 2250 | 4500 | 4441
| Luỹ tích số HGĐ có nhà tiêu HVS | hộ | 140644.5873 | 138394.5873 | 140644.5873 | 145085.5873
| Tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS trong năm | % | 3 | 1.5 | 3 | 1.9157
| Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS | % | 60.67 | 59.6994 | 60.67 | 62.5857
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS trong năm | %
| Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS | %
III | Các công trình công cộng có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh
1 | Trường học mần non
| Tổng số trường học mầm non | cái
| Số trường học mầm non có công trình | cái
| Luỹ tích số trường học mầm non có công trình | cái
| Tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình | %
| Luỹ tích tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình | %
2 | Trường học
| Tổng số trường học | cái | 404 | 404 | 404
| Số trường học có công trình | cái | 17 | 7 | 8 | 5
| Luỹ tích số trường học có công trình | cái | 374 | 364 | 374
| Tỷ lệ % số trường học có công trình | % | 4.13 | 1.7327 | 4.13 | 58
| Luỹ tích tỷ lệ % số trường học có công trình | % | 92.5 | 90.1 | 92.5 | 96.3
3 | Trạm y tế
| Tổng số trạm y tế | cái | 110 | 110 | 110 | 110
| Số trạm y tế có công trình | cái | 6 | 3 | 6 | 5
| Luỹ tích số trạm y tế có công trình | cái | 103 | 98 | 101 | 106
| Tỷ lệ % số trạm y tế có công trình | % | 5.42 | 2.7273 | 5.42 | 4.5
| Luỹ tích tỷ lệ % số trạm y tế có công trình | % | 93.6 | 89.0909 | 91.8182 | 96.3636
IV | Môi trường |  |  |  | 0
| Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS | hộ | 26377 | 0 | 26377
| Tỷ lệ % số HGĐ có chuồng trại chăn nuôi HVS | % | 55 | 54.28 | 55
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có chuồng trại chăn nuôi HVS | %
| Tỷ lệ % số HGĐ chăn nuôi có hầm Biogas | % | 28.02 | 27.52 | 28.02
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo chăn nuôi có hầm Biogas | %

## Bieu 2
BIỂU 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN VỐN
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
TT | Hạng mục | Thực hiện 2013 |  | Kế hoạch 2014 | Ghi chú
|  | 6 tháng | ước cả
năm
1 | Vốn hỗ trợ của ngân sách TW |  |  | 44887.0214
| Chương trình MTQG NSVSMTNT | 27000 | 44748 | 44887.0214
- Chương trình, dự án khác
2 | Vốn hỗ trợ của ngân sách địa phương
3 | Vốn hỗ trợ Quốc tế (ghi cụ thể-nếu có) |  |  | 163398.8971
- Đan Mạch, Úc, DFID
| - WB | 32082.2145 | 78660.21 | 163398.8971 |  |  | SN |  | 208285.9185 | WB(ĐTPT) | Dân đóng góp | CTMTQG
| - Unicef | [5 empty] | 8338.5 |  |  | 179484.3961 | 16085.499 | 44287.0214
- ADB
| - JICA |  |  |  |  | Tong | 779581 |  |  |  | con lai | binh quan
| - Tổ chức phi chính phủ |  |  |  |  | 2013 | 73500 |  |  |  | 706081 | 161069.6667
- …
4 | Vốn tín dụng ưu đãi | [6 empty] | khac | 16085.499
5 | Vốn dân đóng góp |  |  | 16085.499 |  |  |  | SN | 10980
6 | Vốn tư nhân đầu tư | 36700 | 35000 |  |  |  |  | ĐT | 268657
7 | Vốn khác |  |  |  |  | Năm 2014 | [6 empty] | Ứng năm 2014
[7 empty] | SN |  | 0 | WB(ĐTPT) | ĐP+VK | CTMTQG
| Tổng cộng: | 95782.2145 | 158408.21 | 224371.4175 |  | C.nước | 5500 |  |  | 163956 |  |  | 73500
[6 empty] | VS |  |  |  | 2000
Tổng vốnWB
589812912
[11 empty] | 44887 | 210269
165782
12202
0
222871
Note on C5: HuuChinh:

## Bieu 3
BIỂU 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2013 VÀ NHU CẦU NĂM 2014 (Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Đơn vị: Triệu đồng | [21 empty] | sư
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm 2013 |  | Khối lượng thực hiện kế hoạch từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 |  | Giải ngân kế hoạch từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 |  | Ước khối lượng thực hiện 01/01/2013 đến 31/12/2013 |  | Ước giải ngân kế hoạch từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 |  | Nhu cầu năm 2014 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT |  | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN
[6 empty] | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | [13 empty] | Nhu cầu vốn năm 2014
[21 empty] | CTMTQG (ĐT) | ĐT | SN (TTN+YT) | WB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 1145917.588 |  | 170330.166 |  | 59082.2145 |  | 12752 |  | 123408.21 |  | 47287.692 |  | 216032.9175 |  |  | 43887.0214 | 204742.0115 | #REF! | 167281.8961 | #REF!
A | Dự án cấp nước |  |  |  |  | 1142022.682 |  | 166435.26 |  | 59082.2145 |  | 12384 |  | 119513.304 |  | 41419.692 |  | 204742.0115
I | Dự án hoàn thành |  |  |  |  | 27781 |  | 11499.75 |  | 10344 |  | 3500 |  | 10344 |  | 3500 |  | 6615.75 |  |  | #REF! | #REF!
Vốn trong nước
1 | Dự án miền tây xã Thanh Thủy | T.Thủy | 600m3 | 2012 | 406 | 5541 | 4155.75 | 1155.75 | 1155.75 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 | 655.75 | 655.75 |  |  | Nhu cầu 2013 Cấp nước
2 | Dự án nước sạch xã Thanh Nguyên | T. Nguyên | 1000m3 | 2012-2103 | 956 | 22240 | 13344 | 10344 | 10344 | 10344 | 10344 | 3000 | 3000 | 10344 | 10344 | 3000 | 3000 | 5960 | 5960
II | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 477964.582 |  | 23786 |  | 13656 |  | 8000 |  | 22786 |  | 8000 |  | 29571.2714
Vốn trong nước
1 | Dự án nước sạch Đồng Tâm xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm (GĐI) | T.Phong | 5000m3 | 2011-2014 | 375 | 62753 | 37651.8 | 6786 | 6786 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 6786 | 6786 | 2000 | 2000 | 6061 | 6061
2 | Dự án Đọi Sơn, Yên Nam, Tiên Hiệp huyện Duy Tiên (GĐI) | Đ.Sơn | 3000m3 | 2011-2013 | 509 | 69111.182 | 41466.7092 | 7000 | 7000 | 5156 | 5156 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 8659.3086 | 8659.3086
3 | Dự án Nhân Bình huyện Lý Nhân | N.Bình | 3000m3 | 2011-2013 | 379 | 36000 | 21600 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 4530.73 | 4530.73
4 | Dự án cấp nước xã Nguyên Lý huyện Lý Nhân (GĐI) | N. Lý | 2000m3 | 2011-2014 | 1447 | 38855.4 | 23313.24 | 7000 | 7000 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 10320.2328 | 10320.2328
DA hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ
1 | Dự án cấp nước 13 xã Kim Bảng (GĐI) | K Bình |  | 2011-2014 | 759 | 271245 | 271245
IV | DA khởi công mới năm 2013 |  |  |  |  | 636277.1 |  | 131149.51 |  | 35082.2145 |  | 884 |  | 86383.304 |  | 29919.692 |  | 168554.9901
Vốn trong nước (CTMT)
1 | Dự án cấp nước xã Thanh Tân | T Tân | 1000m3 | 2013-2014 |  | 24000 | 18000
2 | Dự án cấp nước xã Thanh Nghị | T Nghị | 1.300m3 | 2013-2014 | 126 | 27513.6 | 20635.2 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 884 | 884 | 11250 | 11250 | 884 | 884 | 7700 | 7700
| Vốn vay WB | [12 empty] | 75133.304 |  | 29035.692 |  | 160854.9901
3 | Dự án cấp nước xã Nhân Thịnh | Nh. Thinh | 2.400m3 | 2013-2014 | 220 | 33181.1 |  | 9954.33 | 9954.33 | 2986.299 | 2986.299 | [6 empty] | 12113.0663 | 12113.0663
| Vốn trong nước | [5 empty] | 3318.11 | [6 empty] | 443.6345 | 443.6345 |  |  | 8534.8038
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 29862.99 | [6 empty] | 3992.7105 | 3992.7105 | 2464.251 | 2464.251
4 | Dự án cấp nước xã Khả Phong | Khả Phong | 1.200m3 | 2013-2014 | 218 | 22243.8 |  | 6673.14 | 6673.14 | 2001.942 | 2001.942 | [6 empty] | 8534.8038 | 8534.8038
| Vốn trong nước | [5 empty] | 2224.38 | [6 empty] | 564.094 | 564.094
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 20019.42 | [6 empty] | 5076.846 | 5076.846 | 1800 | 1800
5 | Dự án cấp nước xã An Lão | An Lão | 2.400m3 | 2013-2014 | 217 | 32491.3 |  | 9747.39 | 9747.39 | 2924.217 | 2924.217 | [6 empty] | 14297.7434 | 14297.7434
| Vốn trong nước | [5 empty] | 3249.13 | [6 empty] | 657.7637 | 657.7637
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 29242.17 | [6 empty] | 5919.8733 | 5919.8733 | 2264.583 | 2264.583
6 | Dự án cấp nước liên xã Chuyên Ngoại-Trác Văn , Hoà Mạc | Chuyên Ngoại | 5.300m3 | 2013-2014 | 216 | 68545.5 |  | 20563.65 | 20563.65 | 6169.095 | 6169.095 | [6 empty] | 26113.4728 | 26113.4728
| Vốn trong nước | [5 empty] | 6854.55 | [6 empty] | 1894.5419 | 1894.5419
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 61690.95 | [6 empty] | 17050.8771 | 17050.8771 | 11336.858 | 11336.858
7 | Dự án cấp nước liên xã Châu Sơn, Tiên Hải, Tiên Phong | Châu Sơn | 2.250m3 | 2013-2014 | 340 | 32739.1 |  | 9821.73 | 9821.73 | 2946.519 | 2946.519 | [6 empty] | 13013.9084 | 13013.9084
| Vốn trong nước | [5 empty] | 3273.91 | [6 empty] | 850.565 | 850.565
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 29465.19 | [6 empty] | 7655.085 | 7655.085 | 2620 | 2620
8 | Dự án cấp nước liên xã Liêm Tuyền,Liêm Tiết | Liêm Tuyền | 2.600m3 | 2013-2014 | 219 | 33699.1 |  | 10109.73 | 10109.73 | 3032.919 | 3032.919 | [6 empty] | 14374.6108 | 14374.6108
| Vốn trong nước | [5 empty] | 3369.91 | [6 empty] | 900.5016 | 900.5016
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 30329.19 | [6 empty] | 8104.5144 | 8104.5144 | 2550 | 2550
9 | Dự án cấp nước liên xã Hợp Lý, Chính Lý, Văn Lý, Công Lý | Hợp Lý | 7.800m3 | 2014-2015 | 471 | 78807.2 |  | 11821.08 | 11821.08 | 3546.324 | 3546.324 | [6 empty] | 15730.2182 | 15730.2182
| Vốn trong nước | [5 empty] | 7880.72 | [6 empty] | 456.2265 | 456.2265
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 70926.48 | [6 empty] | 4106.0385 | 4106.0385 | 1500 | 1500
10 | Dự án cấp nước liên xã Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý,Nhân Đạo, Nhân Hưng | Chân Lỹ | 8.000m3 | 2014-2105 | 474 | 87969.3 |  | 13195.395 | 13195.395 | 3958.6185 | 3958.6185 | [6 empty] | 18040.4004 | 18040.4004
| Vốn trong nước | [5 empty] | 8796.93 | [6 empty] | 500.8278 | 500.8278
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 79172.37 | [6 empty] | 4507.4502 | 4507.4502 | 1500 | 1500
11 | Dự án cấp nước liên xã Tràng An, An Mỹ, Đông Du,Bình Nghĩa, Đồn Xá | Bình Nghĩa | 9000m3 | 2014-2105 | 473 | 100361.8 |  | 15054.27 | 15054.27 | 4516.281 | 4516.281 | [6 empty] | 19782.637 | 19782.637
| Vốn trong nước | [5 empty] | 10036.18 | [6 empty] | 676.5431 | 676.5431
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 90325.62 | [6 empty] | 6088.8879 | 6088.8879 | 1500 | 1500
12 | Dự án cấp nước liên xã Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Phong, Liêm Cần , Liêm Thuận | Đinh xá | 9000m3 | 2014-2105 | 472 | 94725.3 |  | 14208.795 | 14208.795 |  | 4262.6385 | [6 empty] | 18854.129 | 18854.129
| Vốn trong nước | [5 empty] | 9472.53 | [6 empty] | 568.6323 | 568.6323
| Vốn nước ngoài (WB) | [5 empty] | 85252.77 | [6 empty] | 5117.6907 | 5117.6907 | 1500 | 1500
B | Dự án cấp nước & VS trạm Y tế |  |  |  |  | 1168 |  | 1168 |  |  |  | 368 |  | 1168 |  | 1168 |  | 1600
| Vốn trong nước | [6 empty] | 368 |  |  |  | 368 |  | 368 |  |  |  | 600
1 | Xã Hòa Hậu |  |  |  |  | 184 | 184 | 184 | 184 |  |  | 184 |  | 184 | 184 | 184 | 184
2 | Xã Nhân Mỹ |  |  |  |  | 184 | 184 | 184 | 184 |  |  | 184 |  | 184 | 184 | 184 | 184
3 | Xã An Lão | [16 empty] | 200 | 200
4 | Xã Nhân Đạo | [16 empty] | 200 | 200
5 | TT Đống Văn | [16 empty] | 200 | 200
| Vốn ngoài nước (WB) | [6 empty] | 800 | [5 empty] | 800 |  | 800 |  | 1000
1 | Xã Liêm Tuyền | [5 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
2 | Xã Yên Nam | [5 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
3 | Xã Nguyễn Úy | [5 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
4 | Xã Ngọc Lũ | [5 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200
5 | Xã Đại Cương | [16 empty] | 250 | 250
6 | TT Kiện Khê | [16 empty] | 250 | 250
7 | Xã Trung Lương | [16 empty] | 250 | 250
8 | xã Liêm Phong | [16 empty] | 250 | 250
C | Dự án VS trường học |  |  |  |  | 2726.906 |  | 2726.906 | [5 empty] | 2726.906 |  | 1200 | 1200 | 5426.906 | 5426.906
Vốn ngoài nước (WB)
1 | Trường Tiểu học Trung Lương (2 CT) | [5 empty] | 467.264 |  | 467.264 |  |  |  |  | 467.264 | 467.264 | 150 | 150 | 317.264 | 317.264
2 | THCS Trung Lương (2CT) | [5 empty] | 452.344 |  | 452.344 |  |  |  |  | 452.344 | 452.344 | 150 | 150 | 302.344 | 302.344
3 | Tiểu học Mỹ Thọ | [5 empty] | 325.831 |  | 325.831 |  |  |  |  | 325.831 | 325.831 | 150 | 150 | 175.831 | 175.831
4 | THCS Mỹ Thọ | [5 empty] | 333.397 |  | 333.397 |  |  |  |  | 333.397 | 333.397 | 150 | 150 | 183.397 | 183.397
5 | Tiểu học Mộc Bắc | [5 empty] | 307.796 |  | 307.796 |  |  |  |  | 307.796 | 307.796 | 150 | 150 | 157.796 | 157.796
6 | Tiểu học Nguyễn Úy | [5 empty] | 241.645 |  | 241.645 |  |  |  |  | 241.645 | 241.645 | 150 | 150 | 91.645 | 91.645
7 | THCS Nguyễn Úy | [5 empty] | 246.404 |  | 246.404 |  |  |  |  | 246.404 | 246.404 | 150 | 150 | 96.404 | 96.404
8 | Tiểu học Văn Xá | [5 empty] | 352.225 |  | 352.225 |  |  |  |  | 352.225 | 352.225 | 150 | 150 | 202.225 | 202.225
9 | THCS Chuyên Ngoại | [16 empty] | 600 | 600
10 | Tiểu học Chuyên Ngoại | [16 empty] | 300 | 300
11 | Tiểu học A Lê Hồ | [16 empty] | 300 | 300
12 | Mần non Liêm Phong | [16 empty] | 300 | 300
13 | Tiểu học Văn Lý | [16 empty] | 600 | 600
14 | Mần non Bồ Đề | [16 empty] | 300 | 300
15 | THCS Bồ Đề | [16 empty] | 300 | 300
16 | THCS xã Văn Lý | [16 empty] | 300 | 300
17 | THCS xã Liêm Phong | [16 empty] | 600 | 600
18 | Tiểu học Liêm Phong | [16 empty] | 300 | 300
D | Dự án Vệ sinh môi trường | [14 empty] | 3500 | 3500 | 4264 | 4264
1 | Vệ sinh hộ gia đình
| Vốn ngoài nước (WB) | [14 empty] | 3500 | 3500 | 4264 | 4264

## Bieu 4
BIỂU 4: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2013
VÀ NHU CẦU NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Stt | Danh mục chương trình | Kế hoạch năm 2013 |  |  |  |  | Ước thực hiện từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 |  |  |  |  | Giải ngân từ 01/01/2013 đến 31/01/2014 |  |  |  |  | Nhu cầu năm 2014 |  |  |  |  | Đơn vị thực hiện
|  | Tổng số | Trong đó NSNN |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSNN |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSNN |  |  |  | Tổng số | Trong đó NSNN
|  |  | ĐTPT |  | Sự nghiệp |  |  | ĐTPT |  | Sự nghiệp |  |  | ĐTPT |  | Sự nghiệp |  |  | ĐTPT |  | Sự nghiệp
|  |  | Trong nước |  | Trong nước | Ngoài nước |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước |  | Trong nước | Ngoài nước | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Tổng số | 173808.166 | 45285.75 | 123876.416 |  | 4646 | 126821.304 | 44748 | 79433.304 | 640 | 2000 | 49927.692 | 12752 | 34535.692 | 640 | 2000 | 224371.4175 | 44487.0214 | 171545.8961 | 400 | 7938.5 | SNN+SYT | 216032.9175
I | Dự án 1 |  | 45285.75 | 123876.416 |  |  |  | 44380 | 79433.304 | 0 |  |  | 12384 | 30235.692 | 0 |  |  | 43887.0214 | 166281.8961 |  |  | SNN
1 | Ctrình cấp nước | [6 empty] | 44380 | 75133.304 |  |  |  | 12384 |  |  |  |  | 43887.0214 | 160854.9901 |  |  | SNN
1 | Dự án cấp nước xã Thanh Nguyên |  | 10344 |  |  |  |  | 10344 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 5960 | [5 empty] | 150496.3971 | 194983.4185
2 | Dự án cấp nước xã Thanh Phong (GĐI) |  | 6786 |  |  |  |  | 6786 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 6061
3 | Dự án cấp nước xã Thanh Thủy |  | 1155.75 | [9 empty] | 500 |  |  |  |  | 655.75 |  |  |  |  | 222664.406
4 | Dự án cấp nước xã Nguyên Lý (GĐI) |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 10320.2328
5 | Dự án cấp nước xã Đọi Sơn (GĐI) |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 8659.3086
6 | Dự án cấp nước xã Thanh Nghị |  | 10000 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 884 |  |  |  |  | 7700
7 | Dự án Nhân Bình huyện Lý Nhân |  | 3000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4530.73
8 | Dự án cấp nước sạch xã Thanh Tân |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Dự án cấp nước 13 xã Kim Bảng (GĐI) | Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính Phủ | [19 empty] | UBND huyện KB
10 | Dự án cấp nước xã Nhân Thịnh |  |  | 9954.33 |  |  |  |  | 4436.345 |  |  |  |  | 2464.251 |  |  |  |  | 12113.0663
11 | Dự án cấp nước xã Khả Phong |  |  | 6673.14 |  |  |  |  | 5640.94 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 14297.7434
12 | Dự án cấp nước xã An Lão |  |  | 9747.39 |  |  |  |  | 6577.637 |  |  |  |  | 2264.583 |  |  |  |  | 8534.8038
13 | Dự án cấp nước liên xã Chuyên Ngoại-Trác Văn , Hoà Mạc |  |  | 20563.65 |  |  |  |  | 18945.419 |  |  |  |  | 11336.858 |  |  |  |  | 26113.4728
14 | Dự án cấp nước liên xã Châu Sơn, Tiên Hải, Tiên Phong |  |  | 9821.73 |  |  |  |  | 8505.65 |  |  |  |  | 2620 |  |  |  |  | 13013.9084 | [6 empty] | 7938.5
15 | Dự án cấp nước liên xã Liêm Tuyền,Liêm Tiết |  |  | 10109.73 |  |  |  |  | 9005.016 |  |  |  |  | 2550 |  |  |  |  | 14374.6108
16 | Dự án cấp nước liên xã Họp Lý, Chính Lý, Văn Lý, Công Lý |  |  | 11821.08 |  |  |  |  | 4562.265 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 15730.2182
17 | Dự án cấp nước liên xã Đạo Lý, Chân Lý, Bắc Lý,Nhân Đạo, Nhân Hưng |  |  | 13195.395 |  |  |  |  | 5008.278 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 18040.4004
18 | Dự án cấp nước liên xã Tràng An, An Mỹ, Đông Du,Bình Nghĩa, Đồn Xá |  |  | 15054.27 |  |  |  |  | 6765.431 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 19782.637
19 | Dự án cấp nước liên xã Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Phong, Liêm Cần , Liêm Thuận |  |  | 14208.795 |  |  |  |  | 5686.323 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 18854.129
2 | Ctrình cấp nước và |  |  | 2726.906 |  |  | 2726.906 |  | 2726.906 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 5426.906 |  |  | SNN
vệ sinh trường học
1 | Trường Tiểu học Trung Lương (2 CT) |  |  | 467.264 |  |  |  |  | 467.264 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 317.264
2 | THCS Trung Lương (2CT) |  |  | 452.344 |  |  |  |  | 452.344 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 302.344
3 | Tiểu học Mỹ Thọ |  |  | 325.831 |  |  |  |  | 325.831 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 175.831
4 | THCS Mỹ Thọ |  |  | 333.397 |  |  |  |  | 333.397 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 183.397
5 | Tiểu học Mộc Bắc |  |  | 307.796 |  |  |  |  | 307.796 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 157.796
6 | Tiểu học Nguyễn Úy |  |  | 241.645 |  |  |  |  | 241.645 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 91.645
7 | THCS Nguyễn Úy |  |  | 246.404 |  |  |  |  | 246.404 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 96.404
8 | Tiểu học Văn Xá |  |  | 352.225 |  |  |  |  | 352.225 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 202.225
9 | THCS Chuyên Ngoại | [17 empty] | 600
10 | Tiểu học Chuyên Ngoại | [17 empty] | 300
11 | Tiểu học A Lê Hồ | [17 empty] | 300
12 | Mần non Liêm Phong | [17 empty] | 300
13 | Tiểu học Văn Lý | [17 empty] | 600
14 | Mần non Bồ Đề | [17 empty] | 300
15 | THCS Bồ Đề | [17 empty] | 300
16 | THCS xã Văn Lý | [17 empty] | 300
17 | THCS xã Liêm Phong | [17 empty] | 600
18 | Tiểu học Liêm Phong | [17 empty] | 300
III | Dự án 2 | [5 empty] | 4948 | 368 | 4300 | 280 |  |  | 368 | 4300 | 280 |  |  | 600 | 5264
1 | Công trình cấp nước | [6 empty] | 368 | 800
| vệ sinh trạm y tế | [17 empty] | 1000
1 | Trạm Y tế xã Hòa Hậu |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184
2 | Trạm Y tế xã Nhân Mỹ |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184
3 | Xã Liêm Tuyền |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
4 | Xã Ngọc Lũ |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
5 | Xã Nguyễn Úy |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
6 | Xã Yên Nam |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
7 | TT Đống Văn | [16 empty] | 200
8 | Xã Đại Cương | [17 empty] | 250
9 | TT Kiện Khê | [17 empty] | 250
10 | Xã Trung Lương | [17 empty] | 250
11 | Xã Liem Phong | [17 empty] | 250
12 | Xã An Lão | [16 empty] | 200
13 | Xã Nhân Đạo | [16 empty] | 200
2 | Biogas | [8 empty] | 280 |  | 280 |  |  | 280
3 | Vệ sinh hộ gia đình |  |  |  |  | 4945 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  | 4264 |  |  | SYT
III | Dự án 3 |  |  |  |  | 4646 | 2360 |  |  | 360 | 2000 |  |  |  | 360 | 2000 |  |  |  | 400 | 7938.5
1 | IEC |  |  |  |  | 1689 |  |  |  | 120 | 935.268 |  |  |  | 120 | 935.268 |  |  |  | 150 | 1846.34 | SNN+SYT
2 | Đtạo năng lực |  |  |  |  | 1778 |  |  |  |  | 344.32 |  |  |  |  | 344.32 |  |  |  | 150 | 686.77 | SYT
3 | Giám sát đanh giá |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 520.412 |  |  |  |  | 520.412 |  |  |  | 100 | 4205.39 | SNN+SYT
4 | Qui hoạch
5 | Vận hành bảo dưỡng | [8 empty] | 240 |  |  |  |  | 240 | [6 empty] | SNN
6 | Mua trang thiết bị q.l |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1200 | SYT

## Bieu 5
BIỂU 5: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN NSNN
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Danh mục dự án | Năm 2014 |  |  |  | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Tổng
|  | Sở Nông nghiệp &PTNT | Sở Y tế | Sở Giáo dục &ĐT | Tổng số
A | Dự án 1 | 210168.9175 |  |  | 210168.9175 | 149500 | 149500 | 65000 | 574168.9175
1 | Cấp nước | 204742.0115 |  |  | 204742.0115 | 146000 | 146000 | 63000
| Mục tiêu/Các dự án … | 204742.0115 |  |  | 204742.0115
2 | Cấp nước và vệ sinh các trường học | 5426.906 |  |  | 5426.906 | 3500 | 3500 | 2000 |  | 3.1. Hợp phần 1 - Cấp nước | 627749
| Mục tiêu/Các dự án ... | 5426.906 |  |  | 5426.906 | 3500 | 3500 | 2000 |  | 3.2. Hợp phần 2 - Vệ sinh | 33677
3 | Chuồng trại chăn nuôi | [8 empty] | 3.3. Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực | 30155
| Mục tiêu/Các dự án ... | [8 empty] | 3.4. Tổng chi phí chưa gồm dự phòng | 691581
| Biogas | [8 empty] | 3.5. Tổng chi phí, bao gồm dự phòng phí | 779581
Mục tiêu/Các dự án ...
B | Dự án 2 |  | 5864 |  | 5864 | 6900 | 6900 | 6600 | 26264
1 | Cấp nước và vệ sinh trạm xá xã |  | 1600 |  | 1600 | 1500 | 1500 | 1200
| Mục tiêu/Các dự án ... |  | 1600 |  | 1600 | 1500 | 1500 | 1200
2 | Vệ sinh hộ gia đình |  | 4264 |  | 4264 | 5400 | 5400 | 5400
| Mục tiêu/Các dự án ... |  | 4264 |  | 4264 | 5400 | 5400 | 5400
C | Dự án 3 | 4846.34 | 3493.16 |  | 8339.5 | 4169.75 | 4169.75 | 4169.75 | 20848.75
1 | IEC | 846.34 | 1150 |  | 1996.34
2 | Đào tạo năng lực |  | 837.77 |  | 837.77
3 | Giám sát đanh giá (Bộ chỉ số GSĐG, chất lượng nước,...) | 3800 | 505.39 |  | 4305.39
4 | Rà soát qui hoạch
5 | Vận hành bdưỡng
6 | Quản lý điều hành,
7 | Khác (Mua sắm trang thiết bị…) | 200 | 1000 |  | 1200
8 | Tổng vốn đầu tư
9 | Tổng vốn sự nghiệp
| TỔNG CỘNG | 215015.2575 | 9357.16 |  | 224372.4175 | 160569.75 | 160569.75 | 75769.75 | 621281.6675

## PL1
PHỤ LỤC 1. BẢNG DỮ LIỆU
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
A | DỮ LIỆU HIỆN TẠI
1 | DỮ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH
| 1.1. Diện tích (km2) | 860,49km2
| 1.2. Dân số năm 2012 | 786.9
| 1.3. Dân số năm 2013 | 846653
| 1.4. Số huyện | 5 huyện
| 1.5. Số xã nông thôn | 110
| 1.6. Số thành phố/thị xã | 1
| 1.7. Tổng số hộ nông thôn | 225515
| 1.8. Quy mô hộ trung bình | 3.34
| 1.9. Số lượng trạm y tế xã | 105
| 1.10. Số lượng trường mẫu giáo công lập | 128
| 1.11. Số lượng trường tiểu học | 140
| 1.12. Số lượng trường trung học | 114
2 | TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC năm 2013
| 2.1. % số người tiếp cận nước HVS | 80%
| 2.2. % số người tiếp cận nước sạch | 35
| 2.3. Tổng số công trình CNTT tại khu vực nông thôn | 56
| a) Sử dụng nước ngầm | 21
| b) Sử dụng nước mặt | 35
| c) Cung cấp nước sạch | 56
| d) Cung cấp nước HVS | 0
| 2.4. Số lượng đấu nối tại khu vực nông thôn | 35941
| 2.5. Giá nước trung bình hiện tại (VND/m3) | 5700
| 2.6. Chi phí sản xuất hiện tại (VND/m3) | 5300
| 2.7. Tỷ lệ thất thoát trung bình (%) | 0.3
3 | VỆ SINH năm 2013
| 3.1. Số hộ có nhà tiêu HVS | 140645
| 3.2. % người được tiếp cận nhà tiêu HVS | 60,6
| 3.3. Số hộ có nhà tiêu | 219735
| 3.4. Số hộ chưa có nhà tiêu | 5780
| 3.5. Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã” | 18
| 3.6. Số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS | 357
| 3.7. Số trường học công lập không có công trình nước và nhà tiêu HVS | 47
| 3.8. Số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS | 87
| 3.9. Số trạm y tế không có nước và nhà tiêu HVS | 18
4 | DỮ LIỆU NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ năm 2013
| 4.1. Số hộ nghèo năm 2013 | 26864
| 4.2. Số hộ nghèo được cấp nước giai đoạn 2013-2017 | 18267
| 4.3. Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS giai đoạn 2013-2017 | 16118
4.4. Dân số các dân tộc thiểu số năm 2012
| 4.5. Số hộ thiểu số được cấp nước giai đoạn 2013-2017 | Không có
| 4.6. Số hộ thiểu số có nhà tiêu HVS giai đoạn 2013-2017 | Không có
5 | DỮ LIỆU GIỚI
| 5.1. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng hưởng lợi từ CTCNTT | 0
| 5.2. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng hưởng lợi từ CT vệ sinh | 0
6 | THU HỒI ĐẤT
| 6.1 Tổng diện tích đất thu hồi thuộc Chương trình | 14,96m2
B | DỮ LIỆU KẾ HOẠCH
1 | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 5 NĂM
| 1.1. Số công trình CNTT mới đề xuất | 10
| 1.2. Số xã được cấp nước từ các CTCNTT mới | 30
| 1.3. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT mới | 43320
| 1.4. Số nhà tiêu hộ gia đình HVS đề xuất | 16614
| 1.5. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã” | 45 xã
| 1.6. Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 162379
| 1.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm | 20
| 1.8. Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm | 15
| 1.9. Các khoản đầu tư CN&VS khác đề xuất trong giai đoạn 5 năm | 0
2 | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2 NĂM ĐẦU
| 2.1. Số công trình CNTT mới đề xuất | 10
| 2.2. Số xã được cấp nước từ các CTCNTT mới | 11
| 2.3. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình từ các CTCNTT mới | 10189
| 2.4. Số nhà tiêu hộ gia đình HVS đề xuất | 3870
| 2.5. Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 63680
3 | TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (triệu VND) 5 năm
| 3.1. Hợp phần 1 - Cấp nước | 627749
| 3.2. Hợp phần 2 - Vệ sinh | 33677
| 3.3. Hợp phần 3 - Tăng cường năng lực | 30155
| 3.4. Tổng chi phí chưa gồm dự phòng | 691581
| 3.5. Tổng chi phí, bao gồm dự phòng phí | 779581
C | CÁC CHỈ SỐ
DLI 1.1
· Năm 1- số đấu nối nước mới, hoạt động
| · Năm 2- số đấu nối nước mới, hoạt động | 10189
| · Năm 3- số đấu nối nước mới, hoạt động | 11462
| · Năm 4- số đấu nối nước mới, hoạt động | 12736
| · Năm 5- số đấu nối nước mới, hoạt động | 8932
| · Tổng 5 năm | 43320
DLI 1.2
| · Năm 1- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 1920
| · Năm 2- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 1920
| · Năm 3- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 3821
| · Năm 4- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 5094
| · Năm 5- Nhà tiêu HVS được cải tạo, xây mới | 3821
| · Tổng 5 năm | 16576
Mục tiêu giải ngân (triệu USD)
| · Năm 1 | 0.377
| · Năm 2 | 3393
| · Năm 3 | 4148
| · Năm 4 | 4777
| · Năm 5 | 3409
| · Tổng cộng | 16104
DLI 2.1
| · Năm 1 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0
| · Năm 2 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0
| · Năm 3 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 0
| · Năm 4 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 54127
| · Năm 5 – Số người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững | 54127
| · Tổng 5 năm | 108254
DLI 2.2
| · Năm 1- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31839
| · Năm 2- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31839
| · Năm 3- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31839
| · Năm 4- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 31839
| · Năm 5- Số người hưởng lợi từ “Vệ sinh toàn xã” | 35023
| · Tổng 5 năm | 162379
Mục tiêu giải ngân (triệu USD)
| · Năm 1 | 0.617
| · Năm 2 | 0.617
| · Năm 3 | 0.617
| · Năm 4 | 2714
| · Năm 5 | 2779.98
| · Tổng cộng | 7344.98
DLI 3.1
| · Năm 1- Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Có
| · Năm 2- Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Có
| · Năm 3- Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Có
| · Năm 4- Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Có
| · Năm 5- Kế hoạch năm được xây dựng và các báo cáo được thực hiện | Có
DLI 3.2
Mục tiêu giải ngân (triệu USD)
| · Năm 1 | 0.308
| · Năm 2 | 0.308
| · Năm 3 | 0.308
| · Năm 4 | 0.308
| · Năm 5 | 0.308
| · Tổng cộng | 1540

## PL2
PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ GiẢI NGÂN (DLI)
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
| TT | Chỉ số giải ngân | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
| 1 | DLI 1.1 Số đấu nối mới hoạt động |  | 10189 | 11462 | 12736 | 8932
| 2 | DLI 1.2 Số nhà tiêu hộ gia đình HVS mới | 1920 | 1920 | 3821 | 5094 | 3821
| 3 | DLI 2.1 Số người được hưởng lợi từ công trình CNTT bền vững |  |  |  | 54127 | 54127
| 4 | DLI 2.2 Số người hưởng lợi từ "Vệ sinh toàn xã" | 31839 | 31839 | 31839 | 31839 | 35023
| 5 | DLI 3.1 KH năm của tỉnh được phê duyệt 2013 (Có/Không) | Có | Có | Có | Có | Có
| 6 | DLI 3.2 Báo cáo chương trình được công bố (Có/Không) | Có | Có | Có | Có | Có

## PL3
PHỤ LỤC 3: SỐ XÃ ĐẠT VỆ SINH TOÀN XÃ TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2013
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Tên xã | Tổng cộng |  |  |  | Nhà tiêu HVS hộ gia đình |  | Có nhà tiêu |  | Trường học[1] |  | Trung tâm y tế xã
| Dân số | Hộ GĐ | Hộ nghèo | Hộ dân tộc thiểu số | No. | % | No. | % | Tổng số | % HS & CW | Tổng số | % HS&CW
Xã Thanh Tuyền | 7361 | 2015 | 207 |  | 2015 | 100.0 | 2015 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100
Thị trấn Bình Mỹ | 5532 | 1680 | 34 |  | 1528 | 90,19 | 1665 | 99,1 | 4 | 100 | 1 | 100
Xã Mộc Nam | 2991 | 1053 | 99 |  | 1035 | 98,29 | 1035 | 98,29 | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Thanh Châu | 5905 | 1663 | 62 |  | 1575 | 94,71 | 1612 | 96,9 | 4 | 100 | 1 | 100
Thị trấn Vĩnh Trụ | 5464 | 1670 | 39 |  | 1160 | 69.5% | 1670 | 100% | 7 | 100 | 1 | 100
Xã Thi Sơn | 8530 | 2437 | 263 |  | 2236 | 91.8% | 2412 | 99% | 4 | 100 | 1 | 100
Xã Phù Vân | 10392 | 2849 | 215 |  | 2514 | 88.2% | 2769 | 97% | 5 | 100 | 1 | 100
Thị trấn Quế | 5057 | 1368 | 178 |  | 1164 | 85.1% | 1322 | 97% | 5 | 100 | 1 | 100
Xã Châu Sơn | 7561 | 2206 | 187 |  | 1822 | 82.6% | 2105 | 95% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Thanh Lưu | 6481 | 1744 | 158 |  | 1381 | 79.2% | 1657 | 95% | 7 | 100 | 1 | 100
Xã Tiên Phong | 2745 | 743 | 79 |  | 582 | 78.3% | 731 | 98% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã An Đổ | 8047 | 2028 | 226 |  | 1543 | 76.1% | 2018 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Lam Hạ | 6036 | 1809 | 175 |  | 1305 | 72.1% | 1745 | 96% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Liêm Chính | 4757 | 1514 | 34 |  | 1090 | 72% | 1456 | 96% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Thanh Thủy | 6323 | 1939 | 190 |  | 1668 | 86% | 1738 | 90% | 6 | 100 | 1 | 100
Xã Châu Giang | 14501 | 4308 | 330 |  | 3681 | 85.4% | 3774 | 88% | 5 | 100 | 1 | 100
Xã Tiêu Động | 6520 | 1764 | 163 |  | 1438 | 81.5% | 1643 | 93% | 6 | 100 | 1 | 100
Xã Trác Văn | 7870 | 2450 | 245 |  | 1841 | 75.1% | 2130 | 87% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Duy Minh | 6055 | 1722 | 95 |  | 1223 | 71% | 1457 | 85% | 3 | 100 | 1 | 100
Xã Nhân Thịnh | 9874 | 2735 | 130 |  | 1942 | 71% | 2517 | 92% | 3 | 100 | 1 | 100
Trung Lương | 6794 | 2006 | 140 |  | 1504.5 | 75 | 2006 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Nguyễn Uý | 6565 | 1964 | 170 |  | 1571.2 | 80 | 1964 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Văn Xá | 7199 | 1930 | 120 |  | 1387.67 | 71.9 | 1930 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Mộc Bắc | 5701 | 1712 | 100 |  | 1326.8 | 77.5 | 1712 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Xuân Khê | 6555 | 2021 | 140 |  | 1442.994 | 71.4 | 2021 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100
Nhân Mỹ | 5585 | 1645 | 140 |  | 1306.13 | 79.4 | 1645 | 100% | 3 | 100 | 1 | 100

## PL4
PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH MỤC TIÊU VỆ SINH (DLI 1.2 VÀ 2.2)
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Tên xã - Huyện |  | Số hộ (nóc nhà) | Dân số | Nhà tiêu hộ gia đình | [10 empty] | Trường có nước sạch và nhà tiêu HVS |  |  | Trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu HVS
[5 empty] | Số nhà tiêu HVS mới (trong năm 2013) xây dựng từ nguồn: |  |  |  | Tổng số hộ có nhà tiêu HVS lũy tiến 2013 |  | Tổng số hộ có nhà tiêu HVS lũy tiến 2014 |  | Tổng số hộ sử dụng nhà tiêu lũy tiến 2014
[5 empty] | Trợ cấp | Vay vốn NHCSXH | Tự đầu tư | Tổng số xây mới | Số lượng | % | Số lượng | % | Số lượng | % | T. số trường học |  | Sô trường xây/cải tạo mới | % | Mới | %
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17
DLI 2.2 Các xã dự kiến đạt "Vệ sinh toàn xã" năm 2014
1 |  | Bồ Đề | 1855 | 6098 | 100 | 10 | 50 | 160 | 1243 | 6701% | 1403 | 7563% | 1516 | 100% | 3 |  | 3 | 100 |  | 0%
2 |  | Chuyên Ngoại | 2358 | 8920 | 100 | 10 | 60 | 170 | 1603 | 6798% | 1773 | 7519% | 1313 | 1005 | 3 |  | 2 | 66.6667 |  | 0%
3 |  | Lê Hồ | 1953 | 8940 | 100 | 10 | 50 | 160 | 1377 | 7051% | 1537 | 7870% | 2153 | 100% | 3 |  | 2 | 66.6667 |  | 0%
4 |  | Văn Lý | 1689 | 5674 | 100 | 10 | 55 | 165 | 1114 | 6596% | 1279 | 7573% | 3327 | 100% | 3 |  | 2 | 66.6667 |  | 0%
5 |  | Liêm Phong | 1287 | 4587 | 100 | 10 | 40 | 150 | 889 | 6908% | 1039 | 8073% | 1417 | 100% | 3 |  | 3 | 100 |  | 0%
6 |  | Mỹ Thọ | 996 | 3450 | 15 | 10 | 20 | 45 | 786.84 | 7900% | 831.84 | 8352% | 996 | 100% |  | 3 | 0 | 0 |  | 0%
TỔNG 2.2 |  |  | 10138 | 37669 | 515 | 60 | 275 | 850 | 6226 |  | 7862.84 |  | 10722 |  |  |  | 12
DLI 1.2 Nhà tiêu hộ gia đình HVS cải tạo, xây mới tại các xã khác trong năm 2013 (Thực hiện đến năm 2017)
1 |  | An Mỹ | 1780 | 4860 | 0 | 10 | 25 | 35 | 1168 | 6562% | 1203 | 67.58% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
2 |  | Ngọc Lũ | 2081 | 7135 | 5 | 15 | 35 | 55 | 1297 | 6233% | 1352 | 64.97% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
3 |  | Bình Nghĩa | 3705 | 11115 | 5 | 15 | 35 | 55 | 2251 | 6076% | 2306 | 62.24% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
4 |  | Hưng Công | 1963 | 6252 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1266 | 6449% | 1316 | 67.04% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
5 |  | Vũ Bản | 2700 | 8570 | 5 | 10 | 35 | 50 | 2050 | 7593% | 2100 | 77.78% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
6 |  | La Sơn | 1829 | 6296 | 5 | 10 | 35 | 50 | 986 | 5391% | 1036 | 56.64% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
7 |  | Yên Bắc | 3431 | 11032 | 15 | 15 | 35 | 65 | 2365 | 6893% | 2430 | 70.82% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
8 |  | Yên Nam | 2480 | 7662 | 5 | 15 | 35 | 55 | 1280 | 5161% | 1335 | 53.83% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
9 |  | Tiên Nội | 2134 | 6791 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1187 | 5562% | 1237 | 57.97% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
10 |  | Hoàng Đông | 2159 | 7570 | 5 | 15 | 35 | 55 | 1305 | 6044% | 1360 | 62.99% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
11 |  | Đại Cương | 1760 | 6205 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1008 | 5727% | 1058 | 60.11% |  |  | 3 |  |  | 0% | 1 | 0%
12 |  | Đồng Hóa | 2819 | 9060 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1503 | 5332% | 1553 | 55.09% |  |  | 7 |  |  | 0% |  | 0%
13 |  | Thanh Sơn | 1560 | 5953 | 0 | 15 | 35 | 50 | 949 | 6083% | 999 | 64.04% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
14 |  | Ngọc Sơn | 1671 | 5185 | 20 | 10 | 35 | 65 | 864 | 5171% | 929 | 55.6% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
15 |  | Hòa Hậu | 4248 | 13331 | 5 | 10 | 35 | 50 | 2163 | 5092% | 2213 | 52.1% |  |  | 5 |  |  | 0% |  | 0%
16 |  | Đồng Lý | 1690 | 4852 | 0 | 15 | 35 | 50 | 947 | 5604% | 997 | 58.99% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
17 |  | Nhân Nghĩa | 1684 | 5701 | 5 | 10 | 35 | 50 | 889 | 5279% | 939 | 55.76% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
18 |  | Tiến Thắng | 2513 | 9022 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1472 | 5858% | 1522 | 60.57% |  |  | 5 |  |  | 0% |  | 0%
19 |  | Thanh Phong | 1530 | 4925 | 0 | 15 | 35 | 50 | 900 | 5882% | 950 | 62.09% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
20 |  | Thanh Hà | 2624 | 9679 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1597 | 6086% | 1647 | 62.77% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
21 |  | Thanh Nguyên | 1663 | 5557 | 5 | 10 | 35 | 50 | 1087 | 6536% | 1137 | 68.37% |  |  | 4 |  |  | 0% |  | 0%
22 |  | Thanh Bình | 1149 | 3494 | 5 | 10 | 35 | 50 | 608 | 5292% | 658 | 57.27% |  |  | 3 |  |  | 0% |  | 0%
TỔNG 1.2 |  |  | 49173 | 160247 | 115 | 260 | 760 | 1135 | 29142
TỔNG CỘNG |  |  | 59311 | 197916 | 630 | 320 | 1035 | 1985 | 35368 | [7 empty] | 12

## PL5
PHỤ LỤC 5: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
TT | Hoạt động | Đấu nối (cái) | Kinh phí (tr.đồng) | Năm 2013 | [11 empty] | Năm 2014 | [11 empty] | Năm 2015 | [6 empty] | Năm 2016 |  |  |  | Năm 2017
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | 11 | 12 | 1 | 2 | …… | 12 | 1 | 2 | …… | 12
I | Nhóm 1 (6 công trình - 11 xã) | 14461 | 222899.9
1 | Tuyển chọn tư vấn lập BCNCKT
2 | Lập BCNCKT + trình duyệt
3 | Tuyển chọn tư vấn T.kế
4 | Thiết kế và lập hồ sơ mời thầu TKBVTC
5 | Đấu thầu xây lắp và tuyển chọn T.vấn G.sát
6 | Xây dựng công trình
| + Chuyên Ngoại/Trác Văn/Hòa Mạc | 4516 | 68545.5
| +Khả Phong | 1128 | 22243.8
| + Nhân Thịnh | 2410 | 33181.1
| + Liêm Tuyền, Liêm Tiết | 1818 | 33699.1
| + An Lão | 2437 | 32491.3
| + Châu Sơn, Tiên Hải, Tiên Phong | 2152 | 32739.1
II | Nhóm 2 (4 công trình - 19 xã) | 28883 | 361863.6
1 | Tuyển chọn tư vấn lập BCNCKT
2 | Lập BCNCKT + trình duyệt
3 | Tuyển chọn tư vấn T.kế
4 | Thiết kế và lập hồ sơ mời thầu TKBVTC
5 | Đấu thầu xây lắp và tuyển chọn TVGS
6 | Xây dựng công trình
| + Bình Nghĩa, Tràng An, An Mỹ, Đồn Xá | 8041 | 100361.8
| + Chân Lý, Đạo Lý, Bắc Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng | 7796 | 87969.3
| + Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, Văn Lý | 7613 | 78807.2
| + Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Phong, Liêm Cần, Liêm Thuận | 5433 | 94725.3
| Tổng cộng | 43344 | 584763.5
Ghi chú:
Thời gian xây dựng công trình và đấu nối nước:
Thời gian phát triển đấu nối và xác định tính bền vững:
3 months
8 months
2 months
6 months
3 months
18 months

## PL6
PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG ĐÃ XÂY DỰNG
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
STT | Huyện | Xã | Thôn/Tên công trình cấp nước | Nguồn nước | Công suất thiết kế (m3/ng) | Công suất khai thác (m3/ng) | Số hộ được cấp nước theo thiết kế | Số người được cấp nước theo thiết kế | Số hộ đấu nối thực tế | Số người sử dụng nước thực tế | Số đồng hồ nước được lắp đặt | S¶n l­îng n­íc s¶n xuÊt bq 1 th¸ng (m3) | S¶n l­îng n­íc th­¬ng phÈm (m3) | Gi¸ b¸n n­íc (®/m3) | Sè tiÒn thu tõ b¸n n­íc bq 1 th¸ng (ngh×n ®ång) | C¸c kho¶n chi phÝ bq trong 01 th¸ng (ngh×n ®ång) |  |  |  | Tổng chi phí (ngàn đồng) | Mô hình quản lý
[16 empty] | Chi l­¬ng | §iÖn n¨ng | Hãa chÊt | Söa ch÷a nhá
1 | Duy Tiên | Xã Mộc Nam | Công trình: Nước sạch Duy Tiên | Nước mặt | 3000 | 2400 | 1380 | 5000 | 1275 | 4500 | 1275 | 72000 | 13500 | 5700 | 76950000 | 86400000 | 72000000 | 57600000 |  | 216000000 | Doanh nghiệp
2 |  | Xã Yên Bắc | Công trình: Cụm dân cư Chợ lương | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động
3 |  | Xã Tiêu Động | Trạm nước sạch số 1 | Nước mặt | 200 | 140 | 1300 | 4000 | 750 | 1500 | 750 | 4640 | 3600 | 3000 | 10800000 | 4640000 | 4640000 | 3712000 |  | 12992000 | UBND xã
4 |  |  | Trạm nước sạch số 2 | Nước mặt | 200 | 150 |  | 3000 |  | 1327 | [10 empty] | UBND xã
5 |  |  | Trạm nước sạch số 3 | Nước mặt | 100 | 0 |  | 1500 |  | 0 | [10 empty] | UBND xã
6 |  | Xã Bồ Đề | Công trình cấp nước sinh hoạt xã Bồ Đề | Nước mặt | 1000 | 700 | 2000 | 8000 | 1454 | 5096 | 1454 | 21000 | 15288 | 5000 | 76440000 | 25200000 | 21000000 | 16800000 |  | 63000000 | Cộng Đồng
7 |  | TT Bình Mỹ | Trạm cấp nước tiểu khu Bình Mỹ | Nước mặt | 2000 | 1500 | 3000 | 6700 | 1254 | 4908 | 1254 | 45000 | 14724 | 5700 | 83926800 | 54000000 | 45000000 | 36000000 |  | 135000000 | Doanh nghiệp
8 |  | Xã An Đổ | Nhà máy nước sạch 4 xã khu B (Tại xã An Đổ) | Nước mặt | 3000 | 2000 | 7000 |  | 5059 | 19043 | 5059 | 60000 | 57129 | 4700 | 268506300 | 72000000 | 60000000 | 48000000 |  | 180000000 | Doanh nghiệp
9 |  |  | Trạm cấp nước thôn Đại Phu | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
10 |  | Xã Hưng Công | Nhà máy nước sạch khu C (Tại xã Hưng Công) | Nước mặt | 3500 | 4000 | 1200 |  | 9248 | 31394 | 9248 | 120000 | 94182 | 4700 | 442655400 | 144000000 | 120000000 | 96000000 | 100560000 | 460560000 | Doanh nghiệp
11 |  | Xã An Ninh | Nhà máy nước sạch số 2- Xã An Ninh | Nước mặt | 2000 | 1500 | 3000 |  | 1728 | 5101 | 1728 | 45000 | 15303 | 4700 | 71924100 | 54000000 | 45000000 | 36000000 |  | 135000000 | Doanh nghiệp
12 | Huyện kim Bảng | Xã Lê Hồ | CT cấp nước thôn Phương Đàn | Nước ngầm | 320 |  | 300 | 270 | 145 | 270 | 145 |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
13 |  | Xã Nguyễn Uý | Trạm cấp nước xóm 2 cát nguyên | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
14 |  |  | Trạm cấp nước xóm 6 Đức Mộ | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
15 |  | Xã Hoàng Tây | Trạm cấp nước thôn Thọ Lão | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
16 |  |  | Trạm cấp nước thôn Yên Lão | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
17 |  | Xã Thanh Sơn | Trạm trung chuyển cấp nước sạch xã thanh sơn | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
18 |  | Xã Thi Sơn | Trạm trung chuyển cấp nước sạch xã thi sơn | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
19 |  | T.T Quế | CT cấp nước tổ 4 | Nước mặt | 400 | 500 | 600 | 2500 | 816 | 1050 | 816 | 15000 | 3150 | 2000 | 6300000 | 7500000 | 1500000 |  |  | 9000000 | Tư nhân
20 |  | Xã Nhật Tân | Trạm cấp nước số 1 | Nước ngầm | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 1980 | 7275 | 1980 | 30000 | 21825 | 3000 | 65475000 | 36000000 | 3000000 | 24000000 |  | 63000000 | Cộng đồng
21 |  |  | Trạm cấp nước số 2 | Nước ngầm | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
22 |  |  | Trạm cấp nước số 3 | Nước ngầm | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
23 |  | Xã Nhật Tựu | CT thôn Văn bối | Nước ngầm | 110 | 110 | 2000 | 1350 | [5 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
24 |  |  | CT thôn Yên Phú | Nước ngầm | 110 | 110 |  | 910 | 367 | 485 | 367 | 3410 | 1748 | 2000 | 3496000 | 1705000 | 3410000 |  |  | 5115000 | Cộng đồng
25 |  |  | CT thôn Siêu Nghệ | Nước ngầm | 110 | 110 |  | 1060 |  | 421 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
26 |  |  | CT thôn Nhật Tựu | Nước ngầm | 110 | 110 |  | 1750 | [5 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
27 |  | Xã Đồng Hoá | Trạm cấp nước số 1 | Nước ngầm | 1500 |  | 2000 | [6 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
28 |  |  | Trạm cấp nước số 2 | Nước ngầm | 1500 | 300 |  | 1500 | 185 | 450 | 185 | 9300 | 6000 | 2000 | 12000000 | 7440000 | 4650000 |  |  | 12090000 | Cộng đồng
29 |  |  | Trạm cấp nước số 3 | Nước ngầm | 1500 | 300 |  | 1500 |  | 600 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
30 |  | Xã Văn Xá | CT cấp nước thôn Chanh | Nước ngầm | 187 | 64 | 3000 | 2340 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
31 |  |  | CT cấp nước thôn Trung Đồng | Nước ngầm | 42 |  |  | 521 | [5 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
32 |  |  | CT cấp nước thôn Điền Xá | Nước ngầm | 188 |  |  | 2345 | [5 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
33 |  |  | CT cấp nước thôn Đặng Xá | Nước ngầm | 221 |  |  | 2762 | [5 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Cộng đồng
34 |  | Xã Liên Sơn | CT cấp nước thôn Đồng Sơn | Nước mặt | 340 | 170 | 2000 | 1200 | 772 | 2250 | 772 | 13500 | 4500 | 3500 | 15750000 | 10800000 | 6750000 |  |  | 17550000 | UBND xã
35 |  |  | CT cấp nước thôn Do Lễ | Nước mặt | 340 | 160 |  | 1800 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
36 |  |  | CT cấp nước thôn Bút Phong | Nước mặt | 340 | 120 |  | 650 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
37 |  | T.T Ba Sao | Cấp nước tập trung xã Ba Sao | Nước ngầm | 386 | 320 | 300 | 350 | 300 | 878 | 300 | 9600 | 2634 | 2000 | 5268000 | 4800000 | 4800000 |  |  | 9600000 | Cộng đồng
38 | Huyện Thanh Liêm | Xã Thanh Lưu | CT cấp nước sạch xã T.lưu | Nước mặt | 1000 | 1000 | 2000 | 9103 | 590 | 1787 | 590 | 30000 | 5361 | 7000 | 37527000 | 36000000 | 30000000 | 24000000 |  | 90000000 | Doanh nghiệp
39 |  | TT Kiện Khê | CT cấp nước Tây Hà | Nước mặt | 300 | 300 | 2000 | 2430 | 1152 | 1615 | 1152 | 6300 | 7951 | 3500 | 27828500 | 7560000 | 6300000 | 5040000 |  | 18900000 | UBND xã
40 |  |  | CT cấp nước tiểu khu Kiện | Nước mặt | 200 | 200 |  | 3000 |  | 2112 | [10 empty] | Cộng đồng
41 |  | Xã Thanh Thuỷ | CT cấp nước tây đáy | Nước mặt | 800 | 400 | 3050 | 10000 | 1161 | 3837 | 1161 | 4900 | 6633 | 3500 | 23215500 | 5880000 | 4900000 | 3920000 |  | 14700000 | UBND xã
42 |  |  | CT cấp nước đông đáy | Nước mặt | 200 | 150 |  | 2500 |  | 932 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
43 |  | Xã Thanh Hải | CT cấp nước thôn Trung H.Hạ | Nước mặt | 170 | 160 | 3000 | 4500 | 2613 | 3200 | 2613 | 4800 | 9600 | 3500 | 33600000 | 3840000 | 4800000 | 3840000 |  | 12480000 | Cộng đồng
44 |  |  | CT cấp nước thôn Cổ Động | Nước mặt | 1000 | 1000 |  | 5500 |  | 5317 |  | 30000 | 15951 | 5700 | 90920700 | 36000000 | 30000000 | 24000000 |  | 90000000 | Doanh nghiệp
45 |  | Xã Thanh Nghị | CT cấp nước xóm 6 Bồng Lạng | Nước mặt | 50 | 40 | 300 | 1200 | 177 | 488 | 177 | 1200 | 1464 | 3500 | 5124000 | 960000 | 1200000 | 960000 |  | 3120000 | Cộng đồng
46 |  |  | CT cấp nước thôn Kênh | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
47 |  |  | CT cấp nước xóm thượng B. Lạng | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
48 |  | Xã Liêm Sơn | CT cấp nước sạch Liên Sơn | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | UBND xã
49 |  | Xã Thanh Nguyên | Công trình cấp nước sạch thôn Đại Vượng | Nước mặt | [9 empty] | Ngừng hoạt động |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Doanh nghiệp
50 |  |  | CT cấp nước sạch thôn Mọc Tòng | Nước mặt | 1000 | 1000 | 2000 | 7114 | 935 | 3677 | 935 | 30000 | 11031 | 5700 | 62876700 | 36000000 | 30000000 | 24000000 |  | 90000000 | Doanh nghiệp
51 | Huyện Lý Nhân | TT Vĩnh Trụ | Công ty cổ phần Sông Châu | Nước mặt | 900 | 900 | 2000 | 6570 | 1567 | 6895 | 1167 | 27000 | 20685 | 5700 | 117904500 | 32400000 | 27000000 | 21600000 | 20000000 | 101000000 | Doanh nghiệp
52 |  | Xã Nhân Mỹ | Trạm cấp nước chợ Chanh | Nước mặt | 360 | 360 | 500 | 2000 | 430 | 1075 | 430 | 10800 | 3225 | 3000 | 9675000 | 12960000 | 10800000 | 8640000 |  | 32400000 | UBND xã
53 |  | Xã Xuân Khê | Trạm cấp nước xã Xuân Khê | Nước mặt | 320 | 256 | 200 | 500 | 213 | 800 | 213 | 7680 | 2400 | 3000 | 7200000 | 9216000 | 7680000 | 6144000 |  | 23040000 | UBND xã
54 |  | Xã Hoà Hậu | Công ty TNHH Tùng Anh | Nước mặt | 2000 | 1000 | 3500 | 13916 | 2672 | 8432 | 2672 | 30000 | 25296 | 5700 | 144187200 | 36000000 | 30000000 | 24000000 |  | 90000000 | Doanh nghiệp
55 |  |  | Cấp thoát nước xóm 7-8 | Nước mặt | 100 | 100 |  | 1272 |  | 1376 |  | 3000 | 4128 | 2000 | 8256000 | 3600000 | 3000000 | 2400000 |  | 9000000 | Cộng đồng
56 |  | Xã Phú Phúc | Trạm cấp nước xã Phú Phúc | Nước mặt | 1440 | 1440 | 2000 | 10000 | 2100 | 7350 | 7350 | 43200 | 22050 | 4700 | 103635000 | 51840000 | 43200000 | 34560000 |  | 129600000 | Doanh nghiệp
57 | Thành phố Phủ Lý | P. Liêm Chính | Trạm cấp nước xã Liêm Chính | Nước ngầm | [9 empty] | Ngừng hoạt động | [6 empty] | UBND xã

## PL7
PHỤ LỤC 7: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NƯỚC
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
Biểu số 1.4: TỔNG HỢP SỐ LIỆU CẤP NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH
STT | Tên Huyện/Xã | Số người | Tỉ lệ người sử dụng nước HVS, % |  | Giếng đào |  |  | Giếng khoan |  |  | Lu, Bể chứa nước mưa |  |  | Nước sông, suối, hồ |  | Vòi nước máy riêng |  | Nước máy công cộng
|  |  | Số người sử dụng nước HVS | Tỉ lệ số người sử dụng nước HVS % | Số lượng | Số lượng được xếp là HVS: | Số người sử dụng giếng đào HVS | Số giếng khoan | Số giếng khoan được xếp là HVS | Số người sử dụng giếng khoan HVS | Số lượng | Số lượng được xếp là HVS | Số người sử dụng nước mưa HVS | Số nguồn nước sông suối... đã xử lí HVS | Số người sử dụng | Số vòi nước máy nhà riêng | Số người sử dụng | Số vòi/ bể nước máy công cộng | Số người sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Tỉnh Hà Nam |  | 761374 | 622983 | 81.8235 | [11 empty] | 43739 | 155078
Huyện Bình Lục |  | 145032 | 124312 | 85.7135 | [11 empty] | 19496 | 68384
1 | Bình Nghĩa | 12919 | 9674 | 74.882
2 | Tràng An | 10821 | 8582 | 79.3088
3 | Đồng Du | 7451 | 6036 | 81.0093 | [11 empty] | 3 | 15
4 | Đồn Xá | 5976 | 4267 | 71.4023
5 | An Mỹ | 7143 | 5654 | 79.1544
6 | TT Bình Mỹ | 6717 | 6528 | 97.1862 | [11 empty] | 1254 | 4908
7 | Mỹ Thọ | 3650 | 3408 | 93.3699 | [11 empty] | 572 | 2750
8 | La Sơn | 7294 | 6617 | 90.7184 | [11 empty] | 1391 | 4492
9 | Tiêu Động | 7607 | 6598 | 86.7359 | [11 empty] | 750 | 2827
10 | An Lão | 11154 | 7153 | 64.1295
11 | An Đổ | 8915 | 8026 | 90.028 | [11 empty] | 1511 | 5832
12 | Trung Lương | 6489 | 6290 | 96.9333 | [11 empty] | 1585 | 5969
13 | Hưng Công | 6648 | 6517 | 98.0295 | [11 empty] | 1395 | 5628
14 | Bối Cầu | 4765 | 4429 | 92.9486 | [11 empty] | 1264 | 4112
15 | An Nội | 8089 | 7285 | 90.0606 | [11 empty] | 1903 | 6265
16 | An Ninh | 5805 | 5175 | 89.1473 | [11 empty] | 1728 | 5101
17 | Ngọc Lũ | 7481 | 7371 | 98.5296 | [11 empty] | 1980 | 7175
18 | Bồ Đề | 6279 | 5534 | 88.1351 | [11 empty] | 1454 | 5096
19 | Vũ Bản | 9829 | 9168 | 93.275 | [11 empty] | 2706 | 8214
Huyện Duy Tiên |  | 127455 | 107097 | 84.0273 | [11 empty] | 2351 | 7731
20 | Xã Chuyên Ngoại | 9196 | 7963 | 86.592 | [11 empty] | 13 | 53
21 | Xã Duy Minh | 6094 | 4590 | 75.32
22 | Xã Châu Sơn | 3543 | 2134 | 60.2314
23 | Xã,tt Đồng Văn | 6136 | 5395 | 87.9237 | [11 empty] | 420 | 1532
24 | Xã Đọi Sơn | 5172 | 4805 | 92.9041 | [11 empty] | 503 | 1653
25 | Xã Yên Nam | 9275 | 7236 | 78.0162
26 | Xã Tiên Phong | 2815 | 2400 | 85.2575
27 | Xã Duy Hải | 5767 | 5420 | 93.983
28 | Xã Tiên Nội | 7337 | 5185 | 70.6692
29 | XãBạchThượng | 8650 | 6380 | 73.7572 | [11 empty] | 26 | 84
30 | Xã Yên Bắc | 12186 | 10816 | 88.7576
31 | Xã,tt Hoà Mạc | 4280 | 3344 | 78.1308
32 | Xã Tiên Ngoại | 4971 | 3581 | 72.0378
33 | Xã Châu Giang | 14725 | 13379 | 90.8591 | [11 empty] | 4 | 13
34 | Xã Hoàng Đông | 8718 | 8025 | 92.0509
35 | Xã Mộc Bắc | 6326 | 5813 | 91.8906 | [11 empty] | 110 | 360
36 | Xã Trác Văn | 8228 | 6595 | 80.1531
37 | Xã Mộc Nam | 4036 | 4036 | 100 | [11 empty] | 1275 | 4036
Huyện Thanh Liêm |  | 119808 | 96214 | 80.3068 | [11 empty] | 6956 | 23875
38 | Thanh Lưu | 6641 | 6485 | 97.651 | [11 empty] | 590 | 1787
39 | Liêm Sơn | 8743 | 4439 | 50.772
40 | Liêm Phong | 4851 | 4715 | 97.1965
41 | Thanh Thủy | 7461 | 7328 | 98.2174 | [11 empty] | 1161 | 4560
42 | Liêm Cần | 7394 | 4758 | 64.3495
43 | Thanh Nguyên | 7114 | 6737 | 94.7006 | [11 empty] | 935 | 3677
44 | Kiên Khê | 9433 | 8433 | 89.3989 | [11 empty] | 1152 | 3727
45 | Thanh Phong | 5900 | 4682 | 79.3559
46 | Thanh Tâm | 5489 | 3219 | 58.6446
47 | Thanh Tân | 6309 | 4661 | 73.8786
48 | Thanh nghị | 8847 | 7115 | 80.4227 | [11 empty] | 177 | 488
49 | Thanh Hương | 7202 | 5168 | 71.7578 | [11 empty] | 67 | 200
50 | Thanh Hải | 11088 | 10663 | 96.167 | [11 empty] | 2613 | 8579
51 | Thanh Hà | 9237 | 7638 | 82.6892 | [11 empty] | 94 | 314
52 | Thanh bình | 3404 | 2535 | 74.4712 | [11 empty] | 55 | 167
53 | Liêm Thuận | 5035 | 4303 | 85.4618 | [11 empty] | 112 | 376
54 | Liêm Túc | 5660 | 3335 | 58.9223
Huyện Kim Bảng |  | 120531 | 102023 | 84.6446 | [11 empty] | 6767 | 27001
55 | Nguyễn Uý | 6738 | 5054 | 75.0074
56 | Tượng Lĩnh | 6435 | 5598 | 86.993
57 | Lê Hồ | 8974 | 6641 | 74.0027 | [11 empty] | 145 | 523
58 | Tân Sơn | 10117 | 8761 | 86.5968
59 | Thuỵ Lôi | 4516 | 3821 | 84.6103
60 | Ngọc Sơn | 5630 | 5232 | 92.9307 | [11 empty] | 32 | 112
61 | T.T Quế | 5088 | 4849 | 95.3027 | [11 empty] | 816 | 2901
62 | Đại Cương | 7218 | 6207 | 85.9933
63 | Nhật Tân | 10248 | 9223 | 89.998 | [11 empty] | 1980 | 7275
64 | Nhật Tựu | 4274 | 3849 | 90.0562 | [11 empty] | 367 | 1263
65 | Đồng Hoá | 9945 | 6753 | 67.9035 | [11 empty] | 185 | 724
66 | Hoàng Tây | 5684 | 4007 | 70.4961
67 | Văn Xá | 7339 | 6429 | 87.6005
68 | Khả Phong | 5810 | 4716 | 81.1704
69 | Ba Sao | 4892 | 4124 | 84.3009 | [11 empty] | 300 | 878
70 | Liên Sơn | 3610 | 3213 | 89.0028 | [11 empty] | 772 | 2250
71 | Thi Sơn | 8701 | 8701 | 100 | [11 empty] | 2163 | 6183
72 | Thanh Sơn | 5312 | 4845 | 91.2086 | [11 empty] | 7 | 4892
Huyện Lý Nhân |  | 192618 | 149276 | 77.4985 | [11 empty] | 7501 | 25735
73 | Hợp Lý | 10279 | 7457 | 72.546
74 | Chính Lý | 10382 | 7655 | 73.7334
75 | Văn Lý | 6987 | 6090 | 87.1619
76 | Nguyên Lý | 10865 | 8779 | 80.8007
77 | Công Lý | 9561 | 8359 | 87.4281
78 | TT Vĩnh Trụ | 5320 | 4920 | 92.4812 | [11 empty] | 1567 | 4897
79 | Đồng Lý | 5911 | 5437 | 91.9811 | [11 empty] | 519 | 1805
80 | Nhân Khang | 10943 | 8025 | 73.3346
81 | Nhân Chính | 9589 | 6820 | 71.1232
82 | Nhân Nghĩa | 5368 | 4240 | 78.9866
83 | Nhân Bình | 5730 | 3092 | 53.9616
84 | Nhân Mỹ | 6354 | 4719 | 74.2682 | [11 empty] | 430 | 1075
85 | Xuân Khê | 6656 | 6456 | 96.9952 | [11 empty] | 213 | 800
86 | Tiến Thắng | 9731 | 7688 | 79.0052
87 | Hòa Hậu | 14946 | 11005 | 73.6317 | [11 empty] | 2672 | 9808
88 | Phú Phúc | 9418 | 8060 | 85.5808 | [11 empty] | 2100 | 7350
89 | Nhân Thịnh | 8874 | 6656 | 75.0056
90 | Nhân Hưng | 3578 | 2820 | 78.815
91 | Nhân Đạo | 4521 | 3621 | 80.0929
92 | Chân Lý | 12189 | 9970 | 81.7951
93 | Đạo Lý | 6082 | 3107 | 51.0852 | [11 empty] | 0 | 0
94 | Bắc Lý | 9988 | 8289 | 82.9896
95 | Đức Lý | 9346 | 6011 | 64.3163
Thành phố Phủ Lý |  | 55930 | 44061 | 78.7788 | [11 empty] | 668 | 2352
96 | Xã Tiên Tân | 5267 | 4010 | 76.1344
97 | Xã Tiên Hải | 3892 | 3384 | 86.9476
98 | Xã Tiên Hiệp | 4303 | 2559 | 59.4701
99 | Xã Liêm tuyền | 3814 | 3286 | 86.1563
100 | Xã Liêm Tiết | 5326 | 4432 | 83.2144
101 | Xã Liêm Chung | 6268 | 5551 | 88.5609 | [11 empty] | 72 | 269
102 | Xã Đinh Xá | 8116 | 5032 | 62.001
103 | Xã Trịnh Xã | 5370 | 4660 | 86.7784
104 | Xã Phù Vân | 7555 | 5666 | 74.9967 | [11 empty] | 596 | 2083
105 | Xã Kim Bình | 6019 | 5481 | 91.0616

## PL8
PHỤ LỤC 8: HIỆN TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Kế hoạch số 02/KH-NS&VSMT ngày 05/3/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
SốTT | Tên Huyện/Xã | Số hộ | Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu HVS |  |  |  | Nhà tiêu gia đình đang sử dụng
|  |  | Số hộ sử dụng nhà tiêu HVS | Tỉ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu HVS % | Số hộ có nhà tiêu HVS | Tỉ lệ hộ dân có nhà tiêu HVS % | Tự hoại |  | Thấm dội nước |  | Hai ngăn ủ phân |  | Chìm có ống thông hơi |  | Khác
[7 empty] | Số lượng | Hợp VS | Số lượng | Hợp VS | Số lượng | Hợp VS | Số lượng | Hợp VS | Số lượng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Huyện Kim Bảng | 24407 | 14072 | 57.6556 | 13079 | 53.5871 | 10727 | 10612 | 1235 | 833 | 2594 | 1235 | 203 | 35 | 7999
1 | Thị trấn Quế | 1368 | 1229 | 89.8392 | 1164 | 85.0877 | 794 | 794 | 202 | 202 | 168 | 167 |  |  | 158
2 | Xã Ba Sao | 1512 | 1151 | 76.1243 | 1035 | 68.4524 | 625 | 625 | 41 | 40 | 437 | 370 |  |  | 274
3 | Xã Đại Cương | 1760 | 1008 | 57.2727 | 942 | 53.5227 | 810 | 794 | 101 | 65 | 128 | 81 | 1 | 1 | 680
4 | Xã Đồng Hóa | 2819 | 1503 | 53.3168 | 1503 | 53.3168 | 1172 | 1164 | 283 | 201 | 171 | 111 | 44 | 27 | 1149
5 | Xã Hoàng Tây | 1712 | 720 | 42.0561 | 492 | 28.7383 | 351 | 351 |  |  | 141 | 141 |  |  | 727
6 | Xã Khả Phong | 1808 | 552 | 30.531 | 540 | 29.8673 | 530 | 530 |  |  | 10 | 10 |  |  | 1258
7 | Xã Lê Hồ | 1953 | 1472 | 75.3712 | 1377 | 70.5069 | 1324 | 1255 | 66 | 22 | 188 | 67 | 20 | 3 | 469
8 | Xã Liên Sơn | 1057 | 499 | 47.2091 | 450 | 42.5733 | 389 | 389 | 110 | 42 | 291 | 19 | 120 |  | 60
9 | Xã Ngọc Sơn | 1671 | 979 | 58.5877 | 864 | 51.7056 | 724 | 724 | 136 | 60 | 85 | 80 |  |  | 569
10 | Xã Nguyễn úy | 1964 | 1598 | 81.3646 | 1572 | 80.0407 | 1098 | 1098 | 29 | 16 | 142 | 123 | 13 | 3 | 642
11 | Xã Nhật Tân | 2315 | 1179 | 50.9287 | 1176 | 50.7991 | 1088 | 1091 | 91 | 23 | 826 | 61 | 5 | 1 | 231
12 | Xã Nhật Tựu | 1588 | 700 | 44.0806 | 700 | 44.0806 | 591 | 580 | 132 | 120 |  |  |  |  | 481
13 | Xã Tân Sơn | 2880 | 1482 | 51.4583 | 1264 | 43.8889 | 1231 | 1217 | 44 | 42 | 7 | 5 |  |  | 1301
14 | Xã Tượng Lĩnh | 2055 | 1039 | 50.5596 | 828 | 40.292 | 763 | 762 | 35 | 35 | 31 | 31 |  |  | 809
15 | Xã Thanh Sơn | 1560 | 987 | 63.2692 | 1749 | 112.1154 | 1662 | 1509 | 201 | 92 | 506 | 148 |  |  | 334
16 | Xã Thi Sơn | 2437 | 2232 | 91.588 | 2236 | 91.7522 | 1081 | 1081 | 69 | 69 | 1084 | 1073 | 13 | 13 | 165
17 | Xã Thụy Lôi | 1268 | 526 | 41.4826 | 526 | 41.4826 | 460 | 460 | 58 | 45 | 43 | 21 | 1 |  | 706
18 | Xã Văn Xá | 1895 | 1370 | 72.2955 | 1363 | 71.9261 | 733 | 733 | 175 | 104 | 543 | 507 | 19 | 19 | 289
II | Bình Lục | 39619 | 24137 | 60,51 | 22305 | 55,26 | 17156 | 16374 | 3216 | 2430 | 4525 | 3350 | 286 | 132 | 10718
1 | Thị trấn Bình Mỹ | 1680 | 1532 | 91.1905 | 1528 | 90.9524 | 1453 | 1446 | 82 | 72 | 13 | 10 | 0 | 0 | 140
2 | Xã An Đổ | 2028 | 1593 | 78.5503 | 1543 | 76.0848 | 1030 | 1011 | 474 | 394 | 226 | 137 | 10 | 1 | 278
3 | Xã An Lão | 3418 | 1657 | 48.4786 | 1418 | 41.4862 | 1113 | 902 | 720 | 460 | 325 | 56 | 0 | 0 | 802
4 | Xã An Mỹ | 1516 | 916 | 60.4222 | 859 | 56.6623 | 798 | 776 | 53 | 43 | 109 | 28 | 104 | 12 | 276
5 | Xã An Ninh | 1681 | 790 | 46.9958 | 766 | 45.5681 | 529 | 506 | 111 | 29 | 161 | 119 | 46 | 39 | 793
6 | Xã An Nội | 2273 | 1110 | 48.8341 | 997 | 43.8627 | 553 | 553 | 138 | 127 | 414 | 320 |  |  | 975
7 | Xã Bình Nghĩa | 3705 | 1890 | 51.0121 | 1847 | 49.8516 | 804 | 794 | 135 | 107 | 918 | 883 | 90 | 63 | 1138
8 | Xã Bồ Đề | 1855 | 1289 | 69.4879 | 1243 | 67.0081 | 1168 | 1073 | 68 | 42 | 166 | 128 | 1 | 1 | 880
9 | Xã Bối Cầu | 1373 | 754 | 54.9162 | 712 | 51.8572 | 340 | 326 | 172 | 168 | 248 | 193 |  |  | 472
10 | Xã Đồn Xá | 1897 | 1212 | 63.8904 | 964 | 50.8171 | 801 | 693 | 115 | 68 | 250 | 203 |  |  | 305
11 | Xã Đồng Du | 2109 | 1401 | 66.4296 | 1083 | 51.3514 | 561 | 550 | 75 | 65 | 519 | 468 |  |  | 712
12 | Xã Hưng Công | 1963 | 1089 | 55.4763 | 996 | 50.7387 | 751 | 751 | 11 | 11 | 273 | 216
13 | Xã La Sơn | 1829 | 1073 | 58.6659 | 959 | 52.433 | 848 | 848 | 46 | 43 | 89 | 65 | 19 | 3 | 687
14 | Xã Mỹ Thọ | 996 | 842 | 84.5382 | 787 | 79.0161 | 720 | 719 | 58 | 25 | 94 | 43 |  |  | 114
15 | Xã Ngọc Lũ | 2081 | 1202 | 57.7607 | 1070 | 51.4176 | 967 | 930 | 265 | 213 | 33 | 9 |  |  | 724
16 | Xã Tiêu Động | 1764 | 1489 | 84.4104 | 1438 | 81.5193 | 1221 | 1218 | 46 | 45 | 219 | 173 | 3 | 2 | 154
17 | Xã Tràng An | 2745 | 1170 | 42.623 | 1102 | 40.1457 | 832 | 788 | 208 | 168 | 178 | 146 | 1 | 0 | 1454
18 | Xã Trung Lương | 2006 | 1562 | 77.8664 | 1505 | 75.0249 | 1169 | 1101 | 354 | 302 | 128 | 102 | 11 | 11 | 313
19 | Xã Vũ Bản | 2700 | 1566 | 58 | 1488 | 55.1111 | 1498 | 1389 | 85 | 48 | 162 | 51 | 1 |  | 501
III | Lý Nhân | 54593 | 29929 | 54.8 | 27011 | 49.5 | 16346 | 15917 | 4720 | 3571 | 8435 | 5911 | 191 | 116 | 16935
1 | Thị trấn Vĩnh Trụ | 1670 | 1167 | 69.8802 | 1160 | 69.4611 | 909 | 909 | 317 | 193 | 47 | 37 | 2 | 2 | 494
2 | Xã Bắc Lý | 2829 | 1202 | 42.4885 | 1084 | 38.3174 | 979 | 979 | 131 | 129 | 234 | 133 | 5 | 5 | 1320
3 | Xã Công Lý | 2905 | 1785 | 61.4458 | 1785 | 61.4458 | 717 | 398 | 61 | 26 | 247 | 145 | 6 | 3 | 323
4 | Xã Chân Lý | 3327 | 2194 | 65.9453 | 2006 | 60.2946 | 1062 | 1052 | 60 | 56 | 1152 | 727 |  |  | 695
5 | Xã Chính Lý | 2202 | 1114 | 50.5904 | 973 | 44.1871 | 561 | 524 | 93 | 37 | 794 | 415 | 32 | 13
6 | Xã Đạo Lý | 2059 | 867 | 42.1078 | 867 | 42.1078 | 659 | 659 | 48 | 26 | 333 | 113 |  |  | 851
7 | Xã Đồng Lý | 1944 | 1202 | 61.8313 | 937 | 48.1996 | 488 | 488 | 243 | 192 | 262 | 258 | 25 | 25 | 408
8 | Xã Đức Lý | 2781 | 1131 | 40.6688 | 1045 | 37.5764 | 1132 | 1124 | 214 | 67 | 63 | 11 |  |  | 1221
9 | Xã Hòa Hậu | 4248 | 2595 | 61.0876 | 2117 | 49.8352 | 1111 | 1101 | 1639 | 1387 | 260 | 98 |  |  | 646
10 | Xã Hợp Lý | 2433 | 1356 | 55.7337 | 1063 | 43.6909 | 444 | 444 | 121 | 82 | 591 | 538
11 | Xã Nguyên Lý | 3312 | 1689 | 50.9964 | 1374 | 41.4855 | 855 | 855 | 76 | 62 | 390 | 247 | 45 | 20 | 1078
12 | Xã Nhân Bình | 1808 | 690 | 38.1637 | 633 | 35.0111 | 469 | 469 | 5 | 3 | 218 | 163 | 1 | 1 | 996
13 | Xã Nhân Chính | 2849 | 1189 | 41.7339 | 1004 | 35.2404 | 442 | 442 | 588 | 423 | 314 | 135 | 27 | 10 | 1201
14 | Xã Nhân Đạo | 1316 | 676 | 51.3678 | 627 | 47.6444 | 415 | 415 | 88 | 44 | 327 | 164 |  |  | 435
15 | Xã Nhân Hưng | 1168 | 633 | 54.1952 | 577 | 49.4007 | 381 | 380 | 5 | 5 | 197 | 181 |  |  | 465
16 | Xã Nhân Khang | 2662 | 667 | 25.0563 | 575 | 21.6003 | 545 | 545 | 42 | 35 | 43 | 38 | 4 | 4 | 1798
17 | Xã Nhân Mỹ | 1645 | 1312 | 79.7568 | 1306 | 79.3921 | 1191 | 1181 | 74 | 48 | 109 | 77 |  |  | 564
18 | Xã Nhân Nghĩa | 1684 | 903 | 53.6223 | 864 | 51.3064 | 395 | 395 | 62 | 62 | 353 | 353 | 13 | 13 | 809
19 | Xã Nhân Thịnh | 2735 | 1957 | 71.5539 | 1942 | 71.0055 | 738 | 738 | 22 | 18 | 551 | 451 | 2 | 1 | 1204
20 | Xã Phú Phúc | 2793 | 1201 | 43.0004 | 1100 | 39.3842 | 607 | 590 | 65 | 49 | 459 | 458 | 6 | 3 | 1324
21 | Xã Tiến Thắng | 2513 | 1538 | 61.2018 | 1389 | 55.2726 | 753 | 750 | 657 | 525 | 305 | 167 | 23 | 16 | 562
22 | Xã Văn Lý | 1689 | 1330 | 78.7448 | 1140 | 67.4956 | 713 | 699 | 88 | 81 | 529 | 360
23 | Xã Xuân Khê | 2021 | 1531 | 75.7546 | 1443 | 71.4003 | 780 | 780 | 21 | 21 | 657 | 642 |  |  | 541
IV | Duy Tiên | 34929 | 23504 | 67.3 | 22211 | 63.6 | 14577 | 12912 | 2503 | 2415 | 7475 | 4991 | 303 | 261 | 5985
1 | Thị trấn Đồng Văn | 1595 | 1259 | 78.9342 | 1033 | 64.7649 | 779 | 761 | 248 | 199 | 215 | 93 | 6 | 6 | 80
2 | Thị trấn Hòa Mạc | 1314 | 879 | 66.895 | 761 | 57.9148 | 654 | 616 | 429 | 200 | 100 | 6 | 34 |  | 45
3 | Xã Bạch Thượng | 2267 | 1361 | 60.0353 | 1122 | 49.4927 | 1050 | 961 | 151 | 95 | 106 | 66 |  |  | 562
4 | Xã Châu Giang | 4308 | 3495 | 81.1281 | 3681 | 85.4457 | 1641 | 1625 | 278 | 236 | 1267 | 1131 | 201 | 195 | 387
5 | Xã Châu Sơn | 927 | 432 | 46.6019 | 423 | 45.6311 | 411 | 404 | 3 | 3 | 52 | 22 |  |  | 455
6 | Xã Chuyên Ngoại | 2358 | 1721 | 72.9856 | 1603 | 67.9813 | 1124 | 1091 | 20 | 18 | 935 | 494 |  |  | 442
7 | Xã Duy Hải | 1518 | 727 | 47.892 | 606 | 39.9209 | 486 | 474 | 143 | 112 | 19 | 17 | 4 | 4 | 675
8 | Xã Duy Minh | 1722 | 1223 | 71.0221 | 1223 | 71.0221 | 950 | 946 | 180 | 165 | 172 | 108 | 4 | 4 | 151
9 | Xã Đọi Sơn | 1445 | 689 | 47.6817 | 689 | 47.6817 | 520 | 520 | 50 | 50 | 158 | 119 | 9 | 9 | 682
10 | Xã Hoàng Đông | 2159 | 1214 | 56.2297 | 1155 | 53.497 | 1012 | 983 | 42 | 35 | 429 | 305 | 1 |  | 637
11 | Xã Mộc Bắc | 1712 | 1350 | 78.8551 | 1327 | 77.5117 | 796 | 796 | 88 | 85 | 549 | 438 | 8 | 8 | 345
12 | Xã Mộc Nam | 1053 | 1035 | 98.2906 | 1035 | 98.2906 | 561 | 561 | 392 | 389 | 86 | 79
13 | Xã Tiên Nội | 2134 | 1115 | 52.2493 | 1118 | 52.3899 | 775 | 763 | 58 | 30 | 480 | 317 |  |  | 288
14 | Xã Tiên Ngoại | 1313 | 832 | 63.3663 | 721 | 54.9124 | 547 | 535 | 54 | 21 | 355 | 164 | 1 | 1 | 177
15 | Xã Tiên Phong | 743 | 588 | 79.1386 | 582 | 78.3311 | 340 | 336 | 80 | 69 | 272 | 177 |  |  | 39
16 | Xã Trác Văn | 2450 | 2135 | 87.1429 | 1841 | 75.1429 | 805 | 796 | 81 | 79 | 1232 | 946 | 2 | 2 | 10
17 | Xã Yên Bắc | 3431 | 2090 | 60.9152 | 2040 | 59.4579 | 1472 | 90 | 88 | 517 | 403 | 28 | 28 | 28
18 | Xã Yên Nam | 2480 | 1359 | 54.7984 | 1251 | 50.4435 | 654 | 654 | 118 | 112 | 645 | 481 | 5 | 4 | 1010
V | Thanh Liêm | 35572 | 21361 | 60.05 | 19014 | 53.5 | 13657 | 12326 | 2932 | 2375 | 7475 | 4100 | 393 | 268 | 9606
1 | Thị trấn Kiện Khê | 3106 | 2126 | 68.4482 | 2106 | 67.8042 | 2099 | 1573 | 572 | 369 | 189 | 105 | 28 | 20 | 146
2 | Xã Liêm Cần | 2214 | 1242 | 56.0976 | 1101 | 49.729 | 861 | 825 | 7 |  | 483 | 266 |  |  | 483
3 | Xã Liêm Phong | 1287 | 996 | 77.3893 | 889 | 69.0754 | 697 | 685 | 17 | 9 | 289 | 192 | 8 | 3 | 341
4 | Xã Liêm Sơn | 2571 | 932 | 36.2505 | 739 | 28.7437 | 571 | 556 | 58 | 42 | 179 | 131 |  |  | 2000
5 | Xã Liêm Túc | 1670 | 452 | 27.0659 | 351 | 21.018 | 265 | 259 | 34 | 27 | 141 | 65
6 | Xã Liêm Thuận | 1602 | 918 | 57.3034 | 879 | 54.8689 | 691 | 560 | 337 | 175 | 437 | 163 |  |  | 76
7 | Xã Thanh Bình | 1149 | 611 | 53.1767 | 577 | 50.2176 | 431 | 429 | 12 | 9 | 288 | 139 |  |  | 339
8 | Xã Thanh Hà | 2624 | 2115 | 80.6021 | 1196 | 45.5793 | 1509 | 1037 | 35 | 9 | 824 | 236 | 1 |  | 278
9 | Xã Thanh Hải | 2355 | 819 | 34.7771 | 728 | 30.913 | 497 | 475 | 131 | 115 | 263 | 152 | 137 | 137 | 1194
10 | Xã Thanh Hương | 2309 | 1202 | 52.0572 | 1091 | 47.2499 | 932 | 901 | 80 | 65 | 358 | 89 |  |  | 675
11 | Xã Thanh Lưu | 1744 | 1583 | 90.7683 | 1381 | 79.1858 | 556 | 546 | 478 | 478 | 318 | 262 | 127 | 85 | 178
12 | Xã Thanh Nghị | 2526 | 1258 | 49.8021 | 1080 | 42.7553 | 843 | 843 | 41 | 40 | 190 | 185 | 10 |  | 1488
13 | Xã Thanh Nguyên | 1663 | 924 | 55.5622 | 903 | 54.2995 | 615 | 611 | 73 | 73 | 190 | 180 |  |  | 800
14 | Xã Thanh Phong | 1530 | 1048 | 68.4967 | 899 | 58.7582 | 592 | 589 | 274 | 217 | 393 | 193 | 69 | 13 | 13
15 | Xã Thanh Tâm | 1451 | 734 | 50.5858 | 712 | 49.0696 | 517 | 517 | 24 | 17 | 499 | 176 |  |  | 329
16 | Xã Thanh Tân | 1817 | 709 | 39.0204 | 699 | 38.47 | 509 | 448 | 134 | 107 | 919 | 171 | 6 | 3 | 218
17 | Xã Thanh Tuyền | 2015 | 2015 | 100 | 2015 | 100 | 819 | 819 | 504 | 504 | 682 | 672 |  |  | 924
18 | Xã Thanh Thủy | 1939 | 1677 | 86.4879 | 1668 | 86.0237 | 653 | 653 | 121 | 119 | 833 | 723 | 7 | 7 | 124
VI | TP. Phủ Lý | 17225 | 10541 | 61.2 | 9418 | 54.7 | 6838 | 6575 | 1100 | 838 | 1731 | 963 | 864 | 854 | 4027
1 | Xã Liêm Chung | 1890 | 1135 | 60.0529 | 1113 | 58.8889 | 682 | 672 | 226 | 196 | 428 | 209 | 2 | 2 | 473
2 | Xã Phù Vân | 2849 | 2614 | 91.7515 | 2514 | 88.2415 | 1460 | 1460 | 225 | 225 |  |  | 749 | 749 | 335
3 | Xã Đinh Xá | 2406 | 1380 | 57.3566 | 1136 | 47.2153 | 790 | 775 | 282 | 209 | 218 | 152 |  |  | 977
4 | Xã Trịnh Xá | 1657 | 918 | 55.4013 | 700 | 42.245 | 389 | 389 | 22 | 22 | 280 | 206 | 83 | 83 | 59
5 | Xã Tiên Tân | 1418 | 784 | 55.2891 | 736 | 51.9041 | 560 | 459 | 154 | 69 | 203 | 114 | 30 | 20 | 277
6 | Xã Tiên Hải | 1100 | 535 | 48.6364 | 429 | 39 | 403 | 403 | 71 | 26 | 11 |  |  |  | 456
7 | Xã Tiên Hiệp | 1294 | 460 | 35.5487 | 408 | 31.5301 | 539 | 402 | 32 | 3 | 293 | 3 |  |  | 241
8 | Xã Liêm Tiết | 1621 | 880 | 54.2875 | 733 | 45.219 | 610 | 610 |  |  | 142 | 123 |  |  | 319
9 | Xã Liêm Tuyền | 1316 | 1008 | 76.5957 | 822 | 62.462 | 647 | 647 | 19 | 19 | 156 | 156 |  |  | 187
10 | Kim Bình | 1674 | 827 | 49.4026 | 827 | 49.4026 | 758 | 758 | 69 | 69 |  |  |  |  | 703
IX | Tổng Hợp Toàn Tỉnh | 37722 | 20940 | 55.5114 | 19243 | 51.0127 | 15225 | 14931 | 1897 | 1376 | 4355 | 2545 | 350 | 181 | 13141