## BIEU 1
BIỂU 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ MỤC TIÊU
(Kèm theo công văn số 3887/BNN-TCTL ngày 29 /6/2012 của Bộ NN&PTNT)
TT | Hạng mục | Đơn vị | Thực hiện 2012 |  | Kế hoạch 2013
|  |  | 6 tháng | Ước cả năm
I | Cấp nước
1 | Tổng dân số nông thôn | người |  | 766679
| Tổng số người nghèo nông thôn | người | 76800 | 72220
2 | Tổng số hộ dân nông thôn | hộ | 228114 | 233114
3 | Số dân được cấp nước HVS trong năm | người |  | 25800
| Luỹ tích số dân được cấp nước HVS | người |  | 589870
4 | Tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS trong năm | % |  | 3.37 | 3
| Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước HVS | % |  | 77 | 80
| Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS trong năm | %
| Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước HVS | %
5 | Số dân được cấp nước QC02 trong năm | người
| Luỹ tích số dân được cấp nước QC02 | người |  | 306671
6 | Tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02 trong năm | % |  | 3 | 6
| Luỹ tích tỷ lệ % số dân được cấp nước QC02 | % |  | 30 | 35
Tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02 trong năm
Luỹ tích tỷ lệ % số người nghèo được cấp nước QC02
II | Vệ sinh
| Số hộ gia đình (HGĐ) có nhà tiêu HVS trong năm | hộ | 1116 | 2685 | 7168
| Luỹ tích số HGĐ có nhà tiêu HVS | hộ | 123441 | 125010 | 129493
| Tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS trong năm | % | 0,5 | 0,7 | 2,0
| Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ có nhà tiêu HVS | % | 55,08 | 55,78 | 57,78
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS trong năm | % | 0,7 | 0,8 | 2,5
| Luỹ tích tỷ lệ % số HGĐ nghèo có nhà tiêu HVS | % | 30,34 | 31,11 | 33,38
III | Các công trình công cộng có công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh
1 | Trường học mần non
| Tổng số trường học mầm non | cái | 128 | 128 | 128
| Số trường học mầm non có công trình | cái |  |  | 1
| Luỹ tích số trường học mầm non có công trình | cái | 109 | 109 | 110
| Tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình | % |  |  | 0,78
| Luỹ tích tỷ lệ % số trường học mầm non có công trình | % | 85,16 | 85,16 | 85,9
2 | Trường học phổ thông | %
| Tổng số trường phổ thông | cái | 276 | 276 | 276
| Số trường phổ thông có công trình | cái |  | 2 | 3
| Luỹ tích số trường phổ thông có công trình | cái | 238 | 240 | 243
| Tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình | % |  | 0.72464 | 1.087
| Luỹ tích tỷ lệ % số trường phổ thông có công trình | % | 86.2319 | 86.9565 | 88.0435
3 | Trạm y tế | %
| Tổng số trạm y tế |  | 110 | 110 | 110
| Số trạm y tế có công trình trong năm |  | 0 | 5 | 6
| Luỹ tích số trạm y tế có công trình |  | 95 | 100 | 106
| Tỷ lệ % số trạm y tế có công trình trong năm | % | 0 | 4,5 | 5,5
| Luỹ tích tỷ lệ % trạm y tế có công trình | % | 86,36 | 90,9 | 95,45
IV | Môi trường
| Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS | hộ |  | 23634
| Tỷ lệ % số HGĐ có chuồng trại chăn nuôi HVS | % |  | 53 | 55
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo có chuồng trại chăn nuôi HVS | %
| Tỷ lệ % số HGĐ chăn nuôi có hầm Biogas | % |  | 27
| Tỷ lệ % số HGĐ nghèo chăn nuôi có hầm Biogas | %

## BIEU 2
BIỂU 2: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN VỐN
TT | Hạng mục | Thực hiện 2012 |  | Kế hoạch 2013 | Ghi chú
|  | 6 tháng | ước cả
năm
1 | Vốn hỗ trợ của ngân sách TW
| Chương trình MTQG NSVSMT | 18000 | 75000 | 70614
| - Chương trình, dự án khác |  | 70000 | 30000
2 | Vốn hỗ trợ của ngân sách địa phương |  | 6500 | 15000
3 | Vốn hỗ trợ Quốc tế (ghi cụ thể-nếu có)
- Đan Mạch, Úc, DFID
| - WB |  |  | 209023
- Unicef
- ADB
- JICA
- Tổ chức phi chính phủ
- …
4 | Vốn tín dụng ưu đãi | 26712 | 98595 | 150000
5 | Vốn dân đóng góp |  | 15000 | 20000
6 | Vốn tư nhân đầu tư |  | 30000 | 25000
7 | Vốn khác |  | 45500
| Tổng cộng: |  | 242000 | 519637
Note on C4: HuuChinh:

## BIEU 3
BIỂU 3: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HÀ NAM VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐTPT NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ NHU CẦU NĂM 2013
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm 2012 |  | Khối lượng thực hiện kế hoạch từ 01/01/2012 đến 30/6/2012 |  | Giải ngân kế hoạch từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 |  | Ước khối lượng thực hiện 01/01/2012 đến 31/12/2012 |  | Ước giải ngân kế hoạch từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 |  | Nhu cầu năm 2013 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT |  | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN | Tổng số | Trong đó: Đầu tư từ NSNN
[6 empty] | Tổng số | Tđó: vốn ĐTPT nguồn NSNN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 47155.75 | 47155.75 | 18155.75 | 18155.75 | 0 | 0 | 50155.75 | 50155.75 | 25000 | 25000 | 268657.15 | 268657.15
A | Vốn sự nghiệp | TTN |  | 2012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Dự án cấp nước
I | Dự án hoàn thành | [6 empty] | 4155.75 | 4155.75 | 4155.75 | 4155.75 | 0 | 0 | 4155.75 | 4155.75 | 3000 | 3000 | 1155.75 | 1155.75
| Vốn trong nước | [16 empty] | 1155.75 | 1155.75
1 | Dự án miền tây xã Thanh Thủy (HT 2012) | T.Thủy | 600m3 | 2012 | 406 | 5541 | 4155.75 | 4155.75 | 4155.75 | 4155.75 | 4155.75 | 0 | 0 | 4155.75 | 4155.75 | 3000 | 3000 | 1155.75 | 1155.75
II | Dự án chuyển tiếp( HT sau 31-12-2012) | [6 empty] | 43000 | 43000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 22000 | 22000 | 49231.4 | 49231.4
| Vốn trong nước | [16 empty] | 49231.4 | 49231.4
1 | Dự án nước sạch Đồng Tâm | T.Phong | 5000m3 | 2011-2013 | 375 | 62753 | 37651.8 | 8000 | 8000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000
2 | Dự án Đọi Sơn, Yên Nam, Tiên Hiệp | Đ.Sơn | 3000m3 | 2011-2013 | 509 | 53443 | 32065.8 | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000
2 | Dự án Nhân Bình | N.Bình | 3000m3 | 2011-2013 | 379 | 36000 | 21600 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000
3 | Dự án cấp nước xã Nguyên Lý | N. Lý | 2000m3 | 2011-2013 |  | 38850 | 23310 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 18310 | 18310
4 | Dự án cấp nước 13 xã Kim bảng | K Bảng |  | 2011-2013 | Nguồn chương trình có mực tiêu của Chính Phủ
5 | Dự án nước sạch xã Thanh Nguyên | T. Nguyên | 1000m3 | 2012-2103 |  | 24869 | 14921.4 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 11921.4 | 11921.4 |  |  | ĐT | SN | Tổng
IV | DA khởi công mới năm 2013 | [16 empty] | 215910 | 215910 |  | WB | 198272.72 | 10750 | 209022.72
| Vốn trong nước | [16 empty] | 19637.28 | 19637.28
1 | Dự án cấp nước xã Thanh Tân | T Tân | 1000m3 | 2013-2104 |  | 24000 | 14400 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  |  | 8640 | 8640 |  | NS | #REF! | 230 | #REF!
2 | Dự án cấp nước xã Thanh Nghị | T Nghị | 1.300m3 | 2013-2104 |  | 30548 | 18328.8 | [6 empty] | 2500 | 2500 |  |  | 10997.28 | 10997.28 |  |  | #REF! | 10980 | #REF!
| Vốn ngoài nước (WB) | [16 empty] | 196272.72 | 196272.72
3 | Dự án cấp nước xã Nhân Thịnh | Nh Thinh | 2.400m3 | 2013-2014 |  | 29198 | 26278.2 | [6 empty] | 2500 | 2500 |  |  | 10511.28 | 10511.28 |  | VĐT |  |  | 268657
4 | Dự án cấp nước xã Khả Phong | Khả Phong | 1.100m3 | 2013-2104 |  | 21733 | 19559.7 | [6 empty] | 2500 | 2500 |  |  | 7823.88 | 7823.88 |  | SN |  |  | 10980
5 | Dự án cấp nước xã An Lão | An Lão | 2.000m3 | 2013-2104 |  | 32407 | 29166.3 | [6 empty] | 2500 | 2500 |  |  | 11666.52 | 11666.52 |  |  |  |  | 279637
6 | Dự án cấp nước liên xã Chuyên Ngoại-trác văn , hoà mạc | Chuyên Ngoại | 5.300m3 | 2013-2104 |  | 63594 | 57234.6 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 22893.84 | 22893.84
7 | Dự án cấp nước liên xã Châu Son, Tiên Hải, tiên Phong | Châu Sơn | 2.250m3 | 2013-2104 |  | 30093 | 27083.7 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 10833.48 | 10833.48
8 | Dự án cấp nước liên xã Liêm Tuyền,liêm tiết | Liêm tuyền | 2.600m3 | 2013-2104 |  | 33507 | 30156.3 | [6 empty] | 3000 | 3000 |  |  | 12062.52 | 12062.52
9 | Dự án cấp nước liên xã Họp Lý, Chính Lý, Văn Lý, Công Lý | Hợp Lý | 8.400m3 | 2013-2105 |  | 69918 | 62926.2 | [10 empty] | 25170.48 | 25170.48
10 | Dự án cấp nước liên xã Đạo lý, Chân Lý, Bắc Lý,Nhân Đạo, Nhân Hưng | Chân Lỹ | 8.000m3 | 2013-2105 |  | 78503 | 70652.7 | [10 empty] | 28261.08 | 28261.08
11 | Dự án cấp nước liên xã Tràng an, An Mỹ, Đông Du,Bình Nghĩa, Đồn Xá | bình Nghĩa | 10.800m | 2013-2105 |  | 93838 | 84454.2 | [10 empty] | 33781.68 | 33781.68
12 | Dự án cấp nước liên xã Đinh xá, Trịnh xá, Liêm phong, Liêm Cần , Liêm Thuận | Đinh xá | 7.600m3 | 2013-2105 |  | 92411 | 83169.9 | [10 empty] | 33267.96 | 33267.96
B | Dự án cấp nước & VS trạm Y tế | [16 empty] | 1160 | 1160
| Vốn trong nước | [16 empty] | 360 | 360
1 | Xã Hòa Hậu | [16 empty] | 180 | 180
2 | Xã Nhân Mỹ | [16 empty] | 180 | 180
| Vốn ngoài nước (WB) | [16 empty] | 800 | 800
3 | Xã Ngọc Sơn | [16 empty] | 200 | 200
4 | Xã Ngọc Lũ | [16 empty] | 200 | 200
5 | Xã Liêm Tuyên | [16 empty] | 200 | 200
6 | Xã Yên Nam | [16 empty] | 200 | 200
C | Dự án VS trường học | [16 empty] | 1200 | 1200
| Vốn ngoài nước (WB) | [16 empty] | 1200 | 1200
1 | Xã Mỹ Thọ | [16 empty] | 900 | 900
2 | Xã Yên Bắc | [16 empty] | 300 | 300

## Sheet4
BIỂU 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN NSNN
STT | Danh mục dự án | 2013 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | Sở Nông nghiệp &PTNT | Sở Y tế | Sở Giáo dục &ĐT | Tổng số
| Dự án 1 |  |  |  | 267727 | 166430 | 166430 | 166430 | 51430
| Cấp nước | 266297 |  |  | 266297 | 165000 | 165000 | 165000 | 50000
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0
| Cấp nước và vệ sinh các trường học | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0
| Chuồng trị chăn nuôi |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0
| Biogas | 230 |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0
| Dự án 2 |  |  |  | 6130 | 5600 | 6600 | 7600 | 6600
| Cấp nước và vệ sinh trạm xá xã |  | 1160 |  | 1160 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0
| Vệ sinh hộ gia đình |  | 4970 |  | 4970 | 4400 | 5400 | 6400 | 5400 | SNWB | 10750
| Mục tiêu/Các dự án ... |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SNS | 230
| Project 3 |  |  |  | 5780 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500
| IEC | 1000 | 680 |  | 1680 | [5 empty] | 10980
| Đào tạo năng lực | 1000 | 200 |  | 1200
| Giám sát đanh giá | 800 | 400 |  | 1200 |  |  |  |  | 268657
| Rà soát qui hoạch |  |  |  | 0
| Vận hành bdưỡng |  |  |  | 0
| Khác.(Mua sắm trang thiết bị quản lý) | 1500 | 200 |  | 1700
| Tổng vốn đầu tư |  |  |  | 268657 | 167400 | 167400 | 167400 | 52400
| Tổng vốn sự nghiệp |  |  |  | 10980 | 10130 | 11130 | 12130 | 11130
| TỔNG CỘNG | 272027 | 7610 |  | 279637 | 177530 | 178530 | 179530 | 63530